## 云服务平台后台系统功能清单
| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能描述 | 观致 | PRD | PRD | 调整 | 优先级 | 序号 | 分工 | 研发bnlink1 | 研发进度 | 测试进度 | 负责人 | 实现方式 | 实现状态
云服务平台管理系统 | 一级功能: 快捷功能; 二级功能: 搜索; 三级功能: 车辆、用户、功能; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 9
|  | 个人中心 | 账户管理等 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 中 | 9
|  | 工作台 | 进入工作台 |  |  |  | 已出 | 已出
| 工作台 | 我的工作 | 类别、进度 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 我的待办 | 待办流程、分类、数量 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 我的数据 | 常用数据 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 常用图表 | 自定义图表 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 常用功能 | 自定义功能 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 编辑工作台 | 自定义工作台 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
| 一级功能: 车辆中心; 二级功能: 故障监控; 三级功能: 历史告警查询及处理; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 高 | ● | 开发中
| 二级功能: 车辆管理; 三级功能: 地图视图; 四级功能: 实时位置数量分布; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 故障/告警筛选; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 张伟 | 车辆管理
| 四级功能: 在线离线筛选; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 地域筛选; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 车型筛选; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 三级功能: 单车监控; 四级功能: 实时数据; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 已完成
| 四级功能: 实时定位; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 已完成
| 四级功能: 行程; 观致: ●; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1; 分工: 翟胜丽 | ● | 开发中
| 四级功能: 锁定/解除锁定; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
| 三级功能: 车辆筛选; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 开发中
| 三级功能: 车辆检索; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 开发中
| 三级功能: VIN、车牌、车型等; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 开发中
| 三级功能: 车主姓名; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● |  |  | 张伟
|  |  | MNO认证 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 1
| 三级功能: 标签; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● |  |  | 张伟
|  |  | 快捷操作入口 | 标签管理 |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 1
|  |  |  | 绑定/解绑 |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 1
|  |  |  | 远程设置 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 1
|  |  |  | 远程诊断 |  |  | 已出 | 已出
|  |  |  | 单车监控 |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 1
| 三级功能: 车辆档案; 四级功能: 车辆信息; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 已完成 |  | 1
| 四级功能: 关联用户信息; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 开发中 |  | 1
|  |  |  | 销售资料 |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 1
|  |  |  | 售后资料 |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 高 | 1
| 四级功能: 零部件资料; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● |  |  | 张伟
| 四级功能: 历史数据; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1 | ● | 开发中
| 四级功能: 远控记录; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
|  |  |  | 硬件复位查询（车机需支持） |  | ● | 不出 | 不出 |  | 高
|  |  |  | 工程模式信息查询（车机需支持） |  | ● | 不出 | 不出 |  | 高
|  |  |  | …… | [5 empty] | 高
|  | 零部件管理 | 导入 |  |  | ● | 不出 | 不出 |  | 高
| 三级功能: 分类列表; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 高 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 管理; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 高 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 筛选; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 高 | ● |  |  | 张伟
|  | 车型管理 | 导入 |  |  | ● | 不出 | 不出 |  | 高
| 三级功能: 关联车辆数; 四级功能: 关联车辆数; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 低; 序号: 5 | ● | 开发中 |  | 1
| 三级功能: 车型信息; 四级功能: 品牌、车系、车型名称、代号、配置等; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 低; 序号: 5 | ● | 开发中 |  | 1
|  |  | 标签管理 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 低 | 5
| 三级功能: 导出; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 低; 序号: 5 | ● | 开发中 |  | 1
|  |  | 配置服务 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 5
|  |  | 新建 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 删除 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 5
|  |  | 编辑 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 5
| 三级功能: 查看详情; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 低; 序号: 5 | ● | 开发中 |  | 1
| 用户中心 | 用户管理 | 用户信息 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 2 |  | ● | 已完成
| 三级功能: 车辆信息; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● | 已完成 |  | 1
| 三级功能: 标签; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● |  |  | 张江华
| 三级功能: 用户档案; 四级功能: 基础信息; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● | 已完成
| 四级功能: 车辆档案; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● | 已完成
|  |  |  | 用户设置 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 2 | 玉坤
|  |  |  | 用车记录 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 2
|  |  |  | 收藏夹 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 数据同步 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 会员档案 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 金融档案 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 社交档案 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 服务档案 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 订单档案 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 用户日志 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
| 三级功能: 快捷操作入口; 四级功能: 禁用/启用; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● |  |  | 张江华
|  |  |  | 绑定/解绑 |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 高 | 2
| 四级功能: 标签管理; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● |  |  | 张江华
|  |  | 地图视图（待定） |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 高
| 三级功能: 用户检索; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● | 已完成
| 三级功能: 用户筛选; 观致: ●; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 2 | ● | 已完成
| 服务中心 | 服务资源管理 | 资源列表 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 接口管理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 资源管理 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 服务监控 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  | 场景管理 | 场景列表 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 场景功能管理 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  | 服务运营管理 | 服务包管理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 服务配置管理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
| 运营中心 | 会员管理 | 规则管理 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 会员列表 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2
| 二级功能: 内容管理; 三级功能: 内容发布管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
| 三级功能: 消息推送管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
| 二级功能: 社区管理; 三级功能: 动态管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
| 三级功能: 帖子管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
| 三级功能: 活动管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
| 三级功能: 话题管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 王雪娟 |  | 进行中
|  |  | 规则管理 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 用户管理 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 敏感词管理 |  |  |  | 已出 | 已出
|  | 意见反馈管理 | 筛选 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | 检索 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | 反馈列表 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | 处理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  | 维保服务 | 维保管理 | 预约管理 |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 维保上报 |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 车辆维保记录查询 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 维保规则管理 |  |  | ●
|  |  | 线上服务管理 | 服务时段管理 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 服务项目管理 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 线上精品管理 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  | 流量管理 | 流量包管理 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 流量查询 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | 流量订单 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | SIM卡管理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  | 功能配置 | APP功能配置 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 高
|  |  | 车机端功能配置 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 高
| 三级功能: T-Box远程配置; 观致: ●; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 1; 分工: 玉成 | ● |  |  | 张伟
| 二级功能: 远程更新; 三级功能: 固件管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
| 三级功能: 升级包管理; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
| 三级功能: 策略管理; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
| 三级功能: 任务管理; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 三级功能: 审核管理; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
|  | 订单管理 | 服务订单 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | 流量订单 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 10
|  |  | …… |  |  |  | bnlink2 | bnlink2
| 一级功能: 数据统计; 二级功能: 车辆数据统计; 三级功能: 基础数据; 四级功能: 车型分布; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 城市分布; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 接入车辆统计; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 联网车辆统计; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● |  |  | 郝总
| 三级功能: 行驶数据统计; 四级功能: 里程分布统计; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 能耗分布; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 时长分布; 观致: ●; PRD: 未出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 4; 分工: 志诚 | ● | 开发中
| 三级功能: 故障类统计; 四级功能: 车型统计; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
| 四级功能: 故障排行; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 开发中
|  |  |  | 故障城市分布排行 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 4 | 凯宇
|  |  |  | 零部件故障统计 |  | ● | bnlink2 | 未出 |  | 高 | 4
|  |  | 功能使用类统计 | 远程控制统计 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 4
|  |  |  | HU 应用使用统计 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 4
|  |  |  | 充电统计 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 4 | 志诚
|  | 用户数据统计 | 基础数据 | 用户量统计 |  |  | 未出 | 已出 |  |  |  | 凯宇
|  |  |  | 地域分布 |  |  | 未出 | 已出
|  |  | 画像类统计 | 年龄分布 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 6
|  |  |  | 性别 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 6
|  |  | 渠道数据 | 活跃渠道 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 6
|  |  | 行为类统计 | 充电时段统计 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 6 | 志诚
|  |  |  | 出行时段分布 |  |  | 未出 | 未出 |  | 高 | 6 | 志诚
|  | 服务数据统计 | 生态服务类统计 | 接口调用次数 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 服务使用次数 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | 付费统计 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | TOP5使用时长 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | TOP5使用次数 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | TOP5付费金额 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  |  | TOP5付费用户数 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  | 运营数据统计 | 维保类统计 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
|  |  | 内容类统计 | 时段分布 |  |  | 已出 | 已出
|  |  |  | 阅读量趋势 |  |  | 已出 | 已出
|  |  |  | 评论量趋势 |  |  | 已出 | 已出
|  |  |  | 转发率趋势 |  |  | 已出 | 已出
|  |  |  | 类别分布 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 9
|  |  |  | 转化率趋势 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 9
|  |  | 用户运营类统计 | 日活 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 9
|  |  |  | 月活 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 9
|  |  |  | 付费转化率趋势 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 9
| 三级功能: OTA数据统计; 四级功能: 车辆分布统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: ECU分布统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: ECU版本分布统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
|  |  |  | 新增车辆统计 |  |  | 已出 | 未出 |  | 中 | 8
| 四级功能: 升级包统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: 升级任务统计; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: 升级ECU数量统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: 升级成功率统计; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: 升级异常统计; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
|  |  |  | ECU换件统计 |  |  | 已出 | 未出 |  | 中 | 8
| 四级功能: 数据导出; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
| 四级功能: TBOX升级失败LOG; PRD: 已出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 石刚远
|  |  | 意见反馈统计 | 反馈类型 |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低
| 系统设置 | 标签管理 | 车辆标签 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 中 | 5 |  | ● | 开发中
| 三级功能: 用户标签; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 5 | ● | 开发中
|  |  | 服务标签 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 中 | 5
|  |  | 运营标签 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 中 | 5
| 二级功能: 机构管理; 三级功能: 增删改查; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 中 | ● |  |  |  | 管理系统
| 二级功能: 角色管理; 三级功能: 增删改查; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 中 | ● | 开发中
| 二级功能: 账户管理; 三级功能: 增删改查; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 不出; 优先级: 中 | ● | 开发中
|  | 资源管理 | 增删改查 |  |  | ● | 不出 | 不出 |  | 中
|  | 平台操作日志 | （查看） |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 低 | 10
| 消息中心 | 告警消息 | 车辆告警 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 中 | 7 |  | ● |  |  | 郝总 | 事件上报
| 三级功能: 平台告警; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 7 | ● |  |  | 郝总 | 事件上报
| 二级功能: 流程消息; 三级功能: 我发起的; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 7 | ●
| 三级功能: 待办的; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 7 | ●
|  | 任务消息 | 进度 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 中 | 7
后台业务 | 一级功能: 后台业务; 二级功能: 远程控制; 三级功能: 解锁、闭锁、车门、车窗、热车、空调……; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
|  | POI下发 | 预约 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 高
| 三级功能: 普通位置; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 3 | ● | 开发中
|  | 人车绑定 | 车主绑定 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 8
|  | 车辆激活 | 流量、服务激活 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 高 | 8
|  | MNO认证 | 实名认证 |  |  | ● | 不出 | 未出 |  | 高 | 8
| 二级功能: 账号管理; 三级功能: 注册注销; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 3 | ● | 已完成
| 三级功能: 登录登出; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ● | 已完成
| 三级功能: 资料维护; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 3 | ●
| 三级功能: 密码服务; 观致: ●; PRD: 已出; PRD: 已出 | ●
| 三级功能: 账号关联; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 高; 序号: 3 | ●
|  |  | 数据同步 |  |  |  | bnlink2 | 未出 |  | 高 | 3
|  | 蓝牙钥匙 | 创建 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 下发 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 授权 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 注销 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 更新 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 车控 |  |  |  | 已出 | 已出
|  |  | 权限管理 |  |  |  | 已出 | 未出 |  | 高 | 3
| 二级功能: 消息推送; 三级功能: 消息发布; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 序号: 7 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 消息类型; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 序号: 7 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 触发推送; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 序号: 7 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 触达渠道; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 序号: 7 | ● |  |  | 张伟
| 二级功能: 短信推送; 三级功能: 推送范围; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 推送规则; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 张伟
| 三级功能: 推送内容; 观致: ●; PRD: 不出; PRD: 未出; 优先级: 中; 序号: 8 | ● |  |  | 张伟
|  | 数据转发 | 第三方平台管理 |  |  | ● | bnlink2 | bnlink2 |  | 中
|  | 支付服务 | 第三方支付 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 11
|  |  | 宝能支付 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 11
|  | 系统对接 | 销售系统 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 低 | 11
|  |  | 售后系统 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 11
|  |  | 呼叫中心 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 11
|  |  | 生产 |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 11
|  |  | …… |  |  |  | bnlink2 | bnlink2 |  | 中 | 11

## 需求 (hidden)
|  | 提出人 | 提出时间 | 期望上线时间 | 进度
车主通过APP端设置车辆为游客模式
手机端拍摄用户头像，发送至车机，精灵原型 |  | 钟煌辉 | 2020.7.09
AVP |  | 刁国海 | 2020.6 | 2021.5
风格变更
电子围栏 |  |  |  | 2020.9.30
远程控制 |  |  |  | 2021.6
工作台 | 工作台根据角色不同的首页 |  |  | 2020.9.30
意见反馈 |  |  |  | 2020.9.30
车辆导入 | 车辆VIN |  |  | 2020.9.30
车辆监控分布视图 | 按组织、分组查询 |  |  | 2020.9.30
单车管理 | 车辆诊断 |  |  | 2020.9.30
单车管理 | 车辆诊断记录 |  |  | 2020.9.30
单车管理 | 防盗、阈值、故障、围栏等报警消息 |  |  | 2020.9.30
单车管理 | 车辆日志 |  |  | 2020.9.30
| 创建推送消息 |  |  | 2020.9.30
| 管理消息模板 |  |  | 2020.9.30
OTA |  |  |  | 2020.9.30
社区管理 | 活动管理 |  |  | 2020.9.30
| 活动数据可视化 |  |  | 2020.9.30
| 活动报表 |  |  | 2020.9.30
| 动态管理（排序规则等） |  |  | 2020.9.30
| 评论管理 |  |  | 2020.9.30
| 话题管理 |  |  | 2020.9.30
| 内容互动：点赞、举报、分享 |  |  | 2020.9.30
内容管理 | 内容管理 |  |  | 2020.9.30
| 新车简介 |  |  | 2020.9.30
| 启动页 |  |  | 2020.9.30
| 宝能资料 |  |  | 2020.9.30
用户统计分析 |  |  |  | 2020.9.30
服务统计分析 |  |  |  | 2020.9.30
运营统计分析 |  |  |  | 2020.9.30
标签管理 |  |  |  | 2020.9.30
账号联登