## 首页
宝能汽车智能车联产品方案
文件类别 | 智能车联产品方案
版 本 号 | V0.01
编制单位 | 宝能汽车有限公司智能网联研究总院产品及设计部
发布日期 | 2020.08.05 |  | 密级 | ○普通 ●秘密
项目过程管理
| 姓名 | 部门 | 签字 | 日期
起草: | 卢志诚 | 智能网联研究院
校对：
审核：
会签：
发布
主送： | 采购
抄送： | 项目
制造
市场
质量
备注：本文件受到版权法保护，宝能汽车保留所有权利。未经宝能汽车的书面明确许可，不得将本文件的全部或部分影印、复制或翻译成其他语言。本文件包含的专有信息，未经宝能汽车事先的书面许可，不能被第三方使用或借鉴。

## 履历
Reversion History
no. | version | date | revision contents | summary of changes | author | Approver
1 | v1.0 | 2020-08-08 | 初稿 | 创建文档 | 卢志诚 | 段昌伟

## 产品结构
一、产品概要
基于智能网联汽车全生命周期产生的数据，规划了宝能汽车车联网大数据平台，旨在为车主提供在购车、用车、养车、换车场景中更智能化的服务、辅助车企在生产、销售、售后、运营传统业务中更好的决策，车联网大数据平台产品结构如下图所所示：
1、数据智能分析平台：负责分析和可视化业务数据，包括用户分析、车辆分析、行车分析、服务分析、OTA分析、流量分析、电池分析、智能驾驶分析，为企业经营管理提供多维度的数据分析，提升信息传递的效率，辅助决策。
2、数据智能服务平台：负责向车主提供数据智能服务，包括驾驶行为分析、目的地预测、车辆健康度评估、电池故障诊断与预测、电池健康度评估等，提升用户的满意度；
3、智能推荐：负责为app、车机等不同场景提供智能推荐服务，想用户所想，提升用户体验。

## 版本规划
大数据平台版本规划
阶段 | BNLINK1 | BNLINK2 | [5 empty] | BNLINK3
阶段目标 | 建设车联网大数据平台基础框架 | 建立多场景分析模型，具备业务分析能力 | [5 empty] | 优化已有分析模型，探索智能应用
研发周期 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-30
平台版本 | V1.0 | V1.1 | V1.2 | V1.3 | V1.4 | V1.5 | V2.0 | V2.1 | V2.2
版本目标 | 发布基础版本，支撑云服务平台分析车辆数据。 | 分析行车、用户、、OTA数据，支撑云服务平台数据分析需求。 | 建立标签体系，支撑智能推荐服务的开展。 | 实现智能推荐功能，支撑场景化推荐能力。 | 分析整车重要零部件故障、性能数据，支撑云服务平台数据分析需求。 |  |  | 建立以数据驱动业务的基础
重点功能 | 车辆分析 | 行车分析 | 用户标签 | 服务分析 | 电池故障诊断与预警 | 电池故障诊断与预警 | 电池健康状态预测 | 智能维修 | 智能维修
| ecu分析 | OTA分析 | 车辆标签 | 文章推荐 | 电池健康度评估 | 电池健康度评估 | 电池衰退分析 | 故障分析 | 故障分析
| 行程评价 | 用户分析 | 内容标签 | 加油推荐 | 车辆健康度评估 | 电池健康状态预测 | 车辆健康度评估 |  | 车型评价报告
| 驾驶行为分析 | 目的地预测 | 宝能精灵推荐 | 停车推荐 |  | 电池衰退分析 | 智能驾驶分析 |  | 残值评估
|  |  | 运营分析 |  |  | 车辆健康度评估 |  |  | 标签管理

## 功能清单
文档阅读说明：★ 表示这个版本该功能需要输出PRD，可能是新功能或功能迭代；● 表示这个版本有这个功能，但不更新，与之前版本一致； ● 红色字体的标识符表示该功能是平台功能，GX16暂时不上
车联网大数据平台功能清单
编号 | 一级功能名称 | 编号 | 二级功能名称 | 编号 | 三级功能名称 | 优先级 | 功能描述 | 备注 | BNLINK1 | BNLINK2 | [5 empty] | BNLINK3 |  | 关联模块
[9 empty] | V1.0 | V1.1 | V1.2 | V1.3 | V1.4 | V1.5 | V2.0 | V2.1 | V2.2
[9 empty] | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | APP | Web | 后台 | 车机
一、数据智能分析平台
1、数据大屏-智能网联院
1.1 | 用户分析 | 1.1.1 | 用户数量 |  |  | 高 | 统计包括潜客、车主、会员的用户数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.1.2 | 用户地域分布 |  |  | 高 | 统计不同省份和城市的用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.1.3 | 出行习惯 |  |  | 高 | 分析用户的出行习惯 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
1.2 | 车辆分析 | 1.2.1 | 车辆统计 |  |  | 高 | 统计联网车联数和实时联网车辆数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.2.2 | 车辆地域分布 |  |  | 高 | 分析车辆在不同省份和城市的分布情况 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.2.3 | 车型分布 |  |  | 高 | 分析不同车型占总车辆数之比 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.2.4 | 车型能耗 |  |  | 高 | 分析车辆的能耗节约情况 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
1.3 | 运营分析 | 1.3.1 | 日活分析 |  |  | 高 | 分析不同渠道用户的日活数据 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.3.2 | 月活分析 |  |  | 高 | 分析不同渠道用户的月活数据 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.3.3 | 用户使用习惯 |  |  | 高 | 分析用户使用app的时间习惯 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.3.4 | 订单分析 |  |  | 高 | 分析商城订单的数量和省份、城市的订单排名 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
1.4 | 服务分析 | 1.4.1 | 服务使用时长分析 |  |  | 高 | 分析功能类服务和车联服务的使用时长 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.4.2 | 服务使用频次分析 |  |  | 高 | 分析功能类服务和车联服务的使用频次 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.4.3 | 服务付费金额分析 |  |  | 高 | 分析功能类服务和车联服务的付费金额 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
|  | 1.4.4 | 服务付费用户分析 |  |  | 高 | 分析功能类服务和车联服务的付费用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0
2、数据大屏-广州院
1.1 | 数据大屏 | [6 empty] | 与广州院沟通数据大屏的详细需求后再确定具体指标。 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.4
3、云平台数据分析
1.1 | 用户分析 | 1.1.1 | 用户统计 | 1.1.1.1 | 用户数量 | 高 | 统计潜客、车主、会员的用户数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.2 | 用户地域分布 | 高 | 统计不同省份和城市的用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.3 | 性别分析 | 高 | 分析用户的性别分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.4 | 使用设备统计 | 高 | 分析用户使用的设备 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.5 | 用户漏斗转化 | 高 | 分析用户从潜客、车主、会员的转化率 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 用户行为分析 | 1.1.2.1 | 出行习惯 | 高 | 分析用户的出行习惯 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.2 | 日活分析 | 高 | 分析日活用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.3 | 月活分析 | 高 | 分析月活用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.4 | 用户留存分析 | 高 | 分析用户注册了app后的留存用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.5 | 用户沉默分析 | 高 | 分析不活跃的用户数变化趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.6 | 用户使用时长 | 高 | 分析用户app在线的时长 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.7 | 用户忠诚度 | 高 | 分析用户对app页面的访问深度 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.8 | 用户使用频率 | 高 | 分析用户使用app的频率 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.9 | app版本分析 | 高 | 分析用户app的版本分布 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
1.2 | 车辆分析 | 1.2.1 | 车辆统计 | 1.2.1.1 | 车辆统计 | 高 | 统计联网车联数和实时联网车辆数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1.2 | 车辆地域分布 | 高 | 分析车辆在不同省份和城市的分布情况 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1.3 | 车型分布 | 高 | 分析不同车型占总车辆数之比 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1.4 | 车型能耗 | 高 | 分析车辆的能耗节约情况 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.2 | 故障分析 | 1.2.2.1 | 车型故障统计 | 高 | 统计不同车型的故障数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.2.2 | 故障分类 | 高 | 统计不同类型的故障数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.2.3 | 故障城市分布 | 高 | 分析故障在不同省份和城市的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.2.4 | 零部件故障统计 | 高 | 分析主要零部件的故障 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
1.3 | 行车分析 | 1.3.1 | 行车统计 | 1.3.1.1 | 日均行驶时长 | 高 | 统计车辆平均每天的行驶时长 | 产品交付的时间需要与鸿鹏新能源沟通确认，存在调整的风险 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.2 | 月均行驶天数 | 高 | 统计车辆每个月平均行驶的天数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.3 | 出行时段分布 | 高 | 统计车辆每天的出行时段的分布规律 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.4 | 次均行驶里程 | 高 | 统计车辆每次行程的平均行驶里程 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.5 | 日平均车速 | 高 | 统计车辆每天的平均车速 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.6 | 日最高车速 | 高 | 统计车辆的每天的最高车速 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.7 | 里程分布统计 | 高 | 统计所有车辆每天行程的里程分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.8 | 能耗分布 | 高 | 统计所有车辆的每天电能消耗的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.1.9 | 时长分布 | 高 | 统计所有车辆的每天行驶时间的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.3.2 | 充电统计 | 1.3.2.1 | 次均充电时长 | 高 | 统计用户每次充电平均时长 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.2.2 | 快充/慢冲比例 | 高 | 统计用户充电类型的占比 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.2.3 | 充电起始soc统计 | 高 | 统计充电起始soc | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.3.2.4 | 充电时段统计 | 高 | 统计用户充电时段的分布规律 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.4 | 服务分析 | 1.4.1 | 车联类服务分析 | 1.4.1.1 | 功能使用统计 | 高 | 统计不同的车联服务使用频次，例如远程空调、远程升降窗、座椅加热 | 车联类服务包括远程空调、远程升降窗、座椅加热等。 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.1.2 | 使用时段分布 | 高 | 统计不同的车联服务使用时段分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.1.3 | 控制失败分析 | 高 | 统计不同的车联服务失败次数及原因 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.4.2 | 功能类服务分析 | 1.4.2.1 | 使用时长分析 | 中 | 统计不同功能类服务的使用时长 | 功能类服务包括音乐、电台、视频等 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.2.2 | 使用频次分析 | 中 | 统计不同功能类服务的使用频次 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.2.3 | 付费金额分析 | 中 | 统计不同功能类服务的付费金额 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.2.4 | 付费用户分析 | 中 | 统计不同功能类服务的付费用户数 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.4.2.5 | 服务中断统计 | 中 | 统计不同功能类服务报错中断的数据 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.5 | 运营分析 | 1.5.1 | 内容统计 | 1.5.1.1 | 阅读量统计 | 中 | 统计社区每天产生阅读量，并分析趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.2 | 评论量统计 | 中 | 统计社区每天产生的评论量，并分析趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.3 | 转发率统计 | 中 | 统计社区每天天内容的转发率，并分析趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.4 | 内容分类统计 | 中 | 分析社区不同类型的内容对应的阅读量、评论量、转发率。 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.5 | 转化率 | 中 | 分析通过文章产生的注册、购买等行为的转化率。 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.6 | 收藏统计 | 中 | 统计社区每天产生的收藏量，并分析趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.5.1.7 | 点赞统计 | 中 | 统计社区每天产生的点赞量，并分析趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.6 | OTA分析 | 1.6.1 | ecu统计 | 1.6.1.1 | ecu分布分析 | 高 | 分析所有车辆中不同ecu版本的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.1.2 | ecu版本分布分析 | 高 | 分析具体车型不同ecu版本的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.6.2 | 升级任务统计 | 1.6.2.1 | 升级包统计 | 高 | 统计升级包的数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.2 | 升级任务统计 | 高 | 统计执行升级任务的数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.3 | 升级成功率 | 高 | 统计升级成功的概率 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.4 | 异常升级分析 | 高 | 分析异常升级的数据 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.5 | 升级时段分布 | 高 | 分析用户升级的时间习惯 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.6 | 升级用户地域分布 | 高 | 分析不同省份和城市升级用户的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.6.2.7 | 升级用户年龄分布 | 高 | 分析不同省份和城市升级用户的分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
1.7 | 流量分析 | 1.7.1 | 流量使用统计 | 1.7.1.1 | 流量使用量趋势 | 高 | 分析流量的使用量及变化趋势 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.7.1.2 | 日均使用流量 | 高 | 分析每天的平均流量使用量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.7.1.3 | 月均使用流量 | 高 | 分析每个月的平均流量使用量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.7.1.4 | 流量使用习惯 | 高 | 分析流量的使用习惯时间分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.7.1.5 | 应用分布 | 高 | 分析不用应用的流量消耗情况 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.8 | 电池分析 | 1.8.1 | 电池故障分析 | 1.8.1.1 | 电池故障统计 | 高 | 统计电池故障数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.1.2 | 电池故障分类 | 高 | 统计不同故障种类的故障数量 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.1.3 | 不同车型的故障统计 | 高 | 统计不同车型常见的故障 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.1.4 | 故障分布分析 | 高 | 分析不同省份和城市常见的故障 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.8.2 | 百公里电耗分析 | 1.8.2.1 | 百公里电耗分布 | 高 | 统计不同车型的最近百公里电耗分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.2.2 | 百公里电耗地域分布 | 高 | 统计不同车型的最近百公里电耗地域分布 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.8.3 | 能耗统计 | 1.8.3.1 | 月平均能耗 | 高 | 统计所有车辆月平均能耗 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.3.2 | 累计能耗 | 高 | 统计所有车辆累计能耗 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.8.3.3 | 能耗排名 | 高 | 统计每个车主的能耗排名 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.9 | 智能驾驶分析 | 1.9.1 | 干预行为分析 |  |  | 中 | 根据车间距、加速踏板、转向、制动踏板、转向灯、方向盘等信息，评估驾驶院对自动驾驶信任度 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.9.2 | 功能降级分析 |  |  | 中 | 驾驶员哪些行为导致功能退出或功能降级 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.9.3 | 应急反应分析 |  |  | 中 | 根据驾驶员接管、应急反应时间，评估针不同用户的接管时间或系统响应时间 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.9.4 | 驾驶辅助使用分析 |  |  | 中 | 通过统计驾驶员对驾驶辅助系统的使用程度及功能选择。 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
二、数据智能服务平台
1、驾驶行为分析
1.1 | 行程评价 | 1.1.1 | 安全评分 |  |  | 高 | 从安全带使用、疲劳驾驶、深夜驾驶维度进行安全评分 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 技能评分 |  |  | 高 | 从急刹车、急加速、驾驶平稳度进行技能评分 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 文明评分 |  |  | 高 | 从转向灯使用和变道情况进行文明评分 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.4 | 环保评分 |  |  | 高 | 从空调使用、怠速和能耗维度进行环保评分 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.2 | 驾驶行为报告 | 1.2.1 | 驾驶成就分 |  |  | 高 | 结合月度驾驶评分获取驾驶成就分 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.2 | 驾驶行为分析报告 |  |  | 高 | 统计里程、时长、急加速、急减速等驾驶行为基础数据 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK1 V1.0 to BNLINK3 V2.2
2、宝能精灵-目的地预测
1.1 | 目的地预测 |  |  |  |  | 高 | 通过用户历史行程的轨迹数据，在用户行程开始前预测目的地。 | 该功能将在宝能精灵中应用，通过宝能精灵语音播报目的地和行程中的交通信息。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
3、电池诊断
1.1 | 电池故障诊断与预警 |  |  |  |  | 高 |  | 具体的产品需求和交付时间需要与鸿鹏新能源沟通确认，存在调整的风险 | [9 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
1.2 | 电池健康度评估 |  |  |  |  | 高 | [11 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
1.3 | 电池衰退分析 |  |  |  |  | 中 | [11 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.5 to BNLINK3 V2.2
1.4 | 电池健康状态预测 |  |  |  |  | 中 | [11 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.5 to BNLINK3 V2.2
4、车辆健康评估
1.1 | 车辆健康评估 | 1.1.1 | 能耗分析 | 1.1.1.1 | 驾驶行为与能耗分析 | 中 | 分析不良驾驶行为与车辆能耗的关联关系 | 对车辆健康度评分，向用户提供车辆养护意见，提升用户用车体验。 | [9 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.2 | 节能建议 | 中 | 针对不良驾驶行为造成能耗高的现象提出改善意见 | [10 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 性能分析 |  |  | 中 | 分析车辆的控制的灵敏度 | [10 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 诊断数据分析 |  |  | 中 | 分析车辆的诊断数据 | [10 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.4 | 健康度评估 |  |  | 中 | 通过分析能耗、性能和诊断数据，综合评估车辆健康度 | [10 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.5 | 养护建议 |  |  | 中 | 根据车辆评估结果，提供车俩养护意见。 | [10 empty] | ● |  |  | ● | bar: BNLINK2 V1.4 to BNLINK3 V2.2
5、智能维修
1.1 | 智能维修 | 1.1.1 | 维修厂评分 |  |  | 低 | 分析4s店或维修厂常修的品牌、车型和故障 | 该功能向车主提供智能维修服务，提升用户售后满意度。该应用依赖是否能获取4s店、维修厂、维修技师的数据， | [9 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 维修技师评分 |  |  | 低 | 分析4s店或维修厂里的维修技师常修的品牌、车型、故障和维修水平 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 维修厂、维修技师推荐 |  |  | 低 | 根据车辆品牌、车型、故障码、lbs信息推荐对应的维修厂和维修技师 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
6、故障分析
1.1 | 故障分析 | 1.1.1 | 故障分析 |  |  | 低 | 分析车辆的故障码、故障现象、故障关联的零配件信息，辅助车主分析故障，diy维修保养。 | 该功能辅助用户diy维修保养，降低用车成本。依赖能否获取维修方案的数据。 | [9 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
7、产品评价分析报告
1.1 | 产品评价分析报告 | 1.1.1 | 产品口碑分析 |  |  | 低 | 分析互联网及app对于产品的口碑数据 | 该功能向研发部门输出产品评价分析报告，为产品改进提供数据支撑。该应用依赖能活获取维修保养数据。 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 维修保养数据分析 |  |  | 低 | 分析车辆的维修保养数据 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 产品评价分析报告 |  |  | 低 | 根据用户反馈及维修保养数据提炼产品的优缺点 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
8、残值评估
1.1 | 残值评估 | 1.1.1 | 车辆健康度分析 |  |  | 低 | 分析车辆的健康度 | 该功能为车主提供车辆残值估算，提高二手车交易的透明度，促进交易。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 市场行情分析 |  |  | 低 | 分析同级别二手车的交易价格 | [13 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 车辆价值评估 |  |  | 低 | 根据车辆健康度和市场行情，估算车辆的剩余价值 | [13 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
三、智能推荐平台
1、标签管理系统
1.1 | 标签创建 | 1.1.1 | 用户标签 | 1.1.1.1 | 出行习惯分析 | 高 | 分析用户驾车出行时间分布，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.2 | 驾驶行为分析 | 高 | 分析用户驾驶行为，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.3 | 基础属性分析 | 高 | 分析用户基本属性，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.4 | 活跃习惯分析 | 高 | 分析用户app在线时间习惯，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.5 | 行为偏好分析 | 高 | 分析用户使用服务，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.6 | 出入场所分析 | 高 | 分析用户的出行轨迹、poi信息，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.7 | 评论数据分析 | 高 | 分析用户app评论数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.8 | 内容偏好分析 | 高 | 分析用户查看帖子、文章等内容的数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.9 | 外部数据分析 | 高 | 收集用户外部数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 车辆标签 | 1.1.2.1 | 车辆基本属性 | 高 | 分析车辆价格、颜色、配置数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.2 | 用户人群分析 | 高 | 分析车辆的用户人群，年龄、性别、 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.3 | 车辆故障分析 | 高 | 分析车辆故障数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.4 | 车辆能耗分析 | 高 | 分析车辆百公里能耗数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.2.5 | 车辆评论分析 | 高 | 分析用户关于车辆的评论数据，定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 内容标签 | 1.1.3.1 | 文章分析 | 高 | 根据文章种类定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.3.2 | 话题分析 | 高 | 根据话题种类定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.3.3 | 活动分析 | 高 | 根据活动种类定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.3.4 | 圈子分析 | 高 | 根据圈子的内容种类定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.4 | 服务标签 | 1.1.4.1 | 服务种类分析 | 高 | 根据服务的种类定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.4.2 | 服务使用频次分析 | 高 | 根据服务的使用频次定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.4.3 | 服务使用时长分析 | 高 | 根据服务的使用时长定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.4.4 | 服务异常分析 | 高 | 根据服务调用失败等异常数据定义标签。 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.5 | 宝能精灵标签 | 1.1.5_1 | 性别 | 高 | 定义宝能精灵性别标签 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.5_2 | 星座 | 高 | 定义宝能精灵星座标签 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.5_3 | 爱好 | 高 | 定义宝能精灵爱好标签 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.5_4 | 性格 | 高 | 定义宝能精灵性格标签 | [12 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.2 | 标签管理 | 1.2.1 | 标签树 | 1.2.1_1 | 新增标签 | 低 | 增加新的标签 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1_2 | 标签修改 | 低 | 对标签进行修改 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1_3 | 标签删除 | 低 | 删除错误或不需要的标签 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.2.1_4 | 标签查询 | 低 | 查询标签 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.2 | 用户授权 | 1.2.2_1 | 用户授权 | 低 | 向特定用户授权可以对标签进行增删改查。 | [11 empty] | ● | bar: BNLINK3 V2.2
2、智能推荐
1.1 | 推荐服务 | 1.1.1 | 文章推荐 | 1.1.1.1 | 置顶推荐 | 高 | 推荐热门文章 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  |  |  | 1.1.1.2 | 帖子推荐 | 高 | 推荐帖子 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.2 | 车友推荐 |  |  | 高 | 按用户画像推荐车友 | [10 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.3 | 宝能精灵推荐 |  |  | 高 | 根据用户画像和宝能精灵标签进行匹配。 | [13 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.4 | 停车推荐 |  |  | 高 | 根据用户的目的地推荐空闲的停车场 | [13 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.1.5 | 充电推荐 |  |  | 高 | 根据用户的行程及剩余续航里程推荐充电站 | [13 empty] | ● | bar: BNLINK2 V1.3 to BNLINK3 V2.2

## 运营服务评价表 (hidden)
东风日产车联网项目通讯运营服务评分表
说明：
1. 此评价总表为东风日产车联网项目发包，运营服务评价专用；
2. 应标方须按照评价项目内容，在“供应商答复”列对问题进行直接答复；
3. 答复结果应有相应的证明文件作为参考，详细要求请查看“凭证说明”列；
4. 证明文件应同时确认纸质版与电子版；纸质版与电子版内容冲突，以纸质版为准；
5. 如答复结果与证明文件内容冲突，以证明文件为准；
6. 如证明文件无法直接证明评价项目，该项记作0分；
7. 无证明文件，该项记作0分。
|  | 分类 | 项目指标 | 指标内容 | 分类总分 | 分值 | 评分标准 | 评分区
[8 empty] | 移动 | 联通 | 电信
|  | 基础资源 | 4G基站 | 4G基站全国的数量 | 6 | 2 | 根据全国4G基站数量的绝对值大小，分别得2/1/0分
|  |  | 2G/3G基站 | 2G/3G基站全国的数量 |  | 2 | 根据全国2G/3G基站总数的绝对值大小，分别得2/1/0分
|  |  | 2G/3G/4G网络覆盖 | 2G,3G,4G覆盖的各级公路的总里程数 |  | 2 | 根据可覆盖的各级公路的总里程数的绝对值大小，分别得2/1/0分
|  |  | 网络回落 | 4G网络是否支持回落到2G或3G网络 |  | 1 | 4G网络下，可以回落到2G或3G网络得1分，不能回落得0分
|  |  | 回落延时 | 4G网络回落的延时时间 |  | 1 | 4G无信号情况下数据与语音回落到下一网络延时时间小于1秒，满足该要求，得1分，不满足得0分
|  |  | 语音通话服务 | 是否支持语音通话 |  | 1 | 运营商提供的车载SIM卡支持语音通话服务，得1分；不支持，得0分
|  |  | 短信服务 | 是否支持短信服务 |  | 1 | 运营商提供的车载SIM卡支持短信服务，得1分；不支持，得0分
|  | 运营服务 | 账务平台 | 是否拥有车联网专属的账务平台 | 5 | 2 | 有专属的车联网账务平台，得2分，否则得0分
|  |  | 实名认证 | 是否拥有车联网专用的实名认证系统 |  | 2 | 有专属的车联网实名认证系统，得2分，否则得0分
|  |  | 呼叫中心 | 是否拥有专用的车联网呼叫中心 |  | 2 | 拥有智能呼叫中心得5分，无智能呼叫中心但拥有专用车联网呼叫中心得1分，仅有非专用的呼叫中心得0分
|  |  | 大数据平台 | 是否拥有车联网大数据分析的平台 |  | 2 | 拥有车联网大数据分析平台，得2分，否则得0分
|  |  | 运营维护 | 是否能满足服务级别协议标准（SLA） |  | 2 | 全部满足得2分，1~2项不满足得1分，超过2项不满足得0分
|  | 合作资源 | 内容资源 | 能够在2018年4月底前实现合作的内容资源数量 | 20 | 8 | 音乐、电台、视频、新闻、游戏等内容资源，在2018年4月底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得8分，5分，3分
|  |  |  | 能够在2018年6月底前实现合作的内容资源数量 |  | 5 | 音乐、电台、视频、新闻、游戏等内容资源，在2018年6月底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得5分，2分，1分
|  |  |  | 能够在2018年底前实现合作的内容资源数量 |  | 4 | 音乐、电台、视频、新闻、游戏等内容资源，在2018年底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得4分，2分，1分
|  |  |  | 能够在2019年底前实现合作的内容资源数量 |  | 3 | 音乐、电台、视频、新闻、游戏等内容资源，在2019年底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得3分，1分，0分
|  |  | 服务资源 | 能够在2018年4月底前实现合作的服务资源数量 | 20 | 8 | 生活、礼宾、商旅等服务资源，在2018年4月前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得8分，5分，3分
|  |  |  | 能够在2018年6月底前实现合作的服务资源数量 |  | 5 | 生活、礼宾、商旅等服务资源，在2018年6月前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得8分，5分，3分
|  |  |  | 能够在2018年底前实现合作的服务资源数量 |  | 4 | 生活、礼宾、商旅等服务资源，在2018年底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得4分，2分，1分
|  |  |  | 能够在2019年底前实现合作的服务资源数量 |  | 3 | 生活、礼宾、商旅等服务资源，在2019年底前可以实现合作落地的数量，按照绝对值由大到小，依次得3分，1分，0分
|  | 系统建设 | 系统建设能力 | 供应商的系统建设是否可以满足车型量产的节点 | 20 | 20 | 供应商的系统建设应能满足车型量产的节点： 可以满足2018年4月车型的量产节点，得20分； 可以满足2018年6月车型的量产节点，得10分； 2018年6月之后系统建设完成，得0分
|  | 服务案例 | 服务车厂实例说明 | 举一个服务车厂的实例进行说明； | 20 | 20 | 以服务车厂的情况来进行评比打分，最高20分，最低0分； 包括服务包设定，开通率，续费率，VOC反馈等；
|  | 测试期支持 | TCU研发流量 | TCU研发阶段流量需求为2GB/车（如为流量池，则需求为2GB*数量），供应商提供的流量、价格和数量是否可以满足要求 | 10 | 2 | 供应商提供的流量和价格，按车型满足以下： 流量免费，可免费提供不少于100张SIM卡，得2分； 流量免费，可免费提供不少于50张SIM卡，得1分； 少于50张卡免费卡，或流量不免费，得0分；
|  |  | TCU生产到纳货流量 | TCU生产到纳货阶段流量需求为20MB/车，是否免费 |  | 1 | 流量免费，得1分；不免费，得0分
|  |  | 纳货到交车给客户之间的量产测试用量 | 纳货到交车给客户之间的量产测试的免费流量数额（如支持流量池计算，则为免费流量额*数量） |  | 2 | 按照测试用免费流量数额绝对值大小： 不少于200MB免费，得2分； 不少于100MB免费，得1分； 少于100MB免费，得0分
|  |  | 试做车测试、路演、试乘试驾的用量 | 试做车测试、路演、试乘试驾的用量（如支持流量池，则为单车预估用量*数量） |  | 2 | 按照单车提供的免费测试流量用量绝对值大小和提供数量， 不少于50GB，不少于100张免费卡，得2分； 不少于30GB，不少于50张免费卡；得1分； 少于30GB，或少于50张免费卡，得0分
|  |  | 面向最终用户的体验期用量 | 面向最终用户的体验期用量，按月均1GB计算，运营商赠送的体验期时长 |  | 3 | 按每台车：（体验包包括基础流量及视频、音乐电台等娱乐类流量） 1、赠送半年及以上体验包流量；得分：3分； 2、赠送三~五个月体验包流量；得分：2分； 3、赠送一~两个月期限体验包流量；得分：1分； 4、不赠送；得分：0分；
|  | SIM卡 | 物联网卡 | 物联网SIM卡的价格 |  | 2 | 1、全量车免费（含研发测试期）；得分：2分； 2、全量车免费（不含研发测试期）；得分：1分； 3、非全量车免费（不含研发测试期）；得分：0分；
|  | 模组 | 补贴 | 模组补贴量 |  | 5 | 1、全量车补贴（全车系、含后续合同续期内车辆）；得分：5分； 2、全量车补贴（合同期内）；得分：2分； 3、非全量车补贴；得分：0分；
|  |  | 补贴构成 | 补贴是否包含代采费 |  | 2 | 1、含代采费；得分：2分； 2、不含代采费；得分：0分；
|  |  | 供货 | 运营商是否支持代采 |  | 1 | 1、提供代采业务；得分：5分； 2、不提供代采业务；得分：0分；
|  |  | 汇率因素 | 浮动汇率是否由运营商承担 |  | 1 | 1、承担浮动汇率；得分：5分； 2、不承担浮动汇率；得分：0分；
|  |  | 质量保证 | 发生质量问题，涉及模组索赔事件，移动承担索赔职责 |  | 1 | 1、可承担索赔职责；得分：5分； 2、不承担索赔职责；得分：0分；
|  |  | 实名认证 | 是否有实名认证稳定性的SLA |  | 2 | 1. 有，得2分； 2. 没有，得0分
|  |  | 流量监控 | 是否支持分应用流量监控和统计，并提供数据报告 |  | 5 | 1. 已有监控和统计，并能在2018年4月量产后提供数据报告，得5分； 2. 2018年4月~年底前可实现分应用流量监控和统计并提供数据报告，得3分； 3. 2019以及之后才能实现和提供，得0分