## 首页
iSEE APP 产品架构及功能规划
智能网联院
背景
本文档旨在梳理APP的整体架构及涉及功能规划，具体详细功能文档另外提供。
文档说明
日期 | 版本号 | 类别 | 描述 |  | 作者
2019.12.20 | V0.1 | 新增 | APP功能列表 |  | 王万鹏

## 01功能列表
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 工作量(人/日) | 后端评估（人/日）
车控 | 车辆状态 | 续航 | 电量SOC | 15 | 15
续航里程
充电状态
| 车辆控制 | 车锁 | 四门两盖锁状态及控制 | 10 | 20
车窗及天窗关闭状态及控制
|  | 空调 | 车内温度信息 | 15 | 20
空调开关及状态
温度调节
智能模式（极速降温等）
定时开启空调
风量调节
|  | 摄像头 | 摄像头（前、后、左、右）
拍照
录像
|  | 蓝牙钥匙 | 车辆绑定
蓝牙钥匙管理
|  | 车辆授权 | 授权账号列表
授权权限
|  | 发送地址 | 发地址到车
|  | 充电管理 | 充电状态
电量SOC
续航里程
电流、电压
充电速度
充电剩余时间
结束充电
充电统计
| 虚拟体验 | 虚拟体验 | 虚拟体验远程控制 | 20
OTA
社区 | 推荐 | 文章推荐 | 文章推荐 | 15 | 20
|  | 帖子推荐 | 帖子推荐
|  | 活动推荐 | 活动推荐
| 论坛 | 帖子 | 编辑帖子 | 25 | 20
回复帖子
点赞
关注用户
分享帖子
收藏帖子
举报
| 问答 | 问答 | 发问答
回答
收藏问答
点赞
分享
关注
举报
| 活动 | 活动 | 发起活动 | 15 | 10
活动详情
活动报名
地图 | 充电地图 | 充电站 | 充电站分布
充电站详情（图片、地址、价格等）
充电桩状态
导航
...
|  | 充电站搜索 | 周边充电站
目的地附近充电站
|  | 充电订单 | 充电启动（扫码）
充电监控（充电速度、电流电压、费用等）
充电结束
| 寻车 | 车辆定位 | 车辆位置
闪灯鸣笛
| 周边生态 | 周边生态 | 万麦便利店
联动云租赁
...
营销 | 新车 | 简介 | 新车介绍 | 1/篇 | 20
亮点介绍
参数配置
价格
...
|  | 新车订购 | 选配系统 | 5
订单系统
预约试驾
|  | 门店查询 | 门店查询 | 5
门店电话
|  | 评测文章 | 评测文章 | 1/篇
|  | 销售咨询 | 线上咨询 | 2
联系电话
| 启动界面 | 启动页面 | 启动页面后台可编辑
启动该页面可跳转
服务 | 门店查询 | 门店查询 | 全国门店查询 | 5 | 5
| 金融服务 | 金融服务介绍 | 服务介绍 | 10 | 5
金融产品计算器
金融产品购买
| 流量服务 | 流量查询 | 流量余额查询
流量使用记录
|  | 流量购买 | 流量购买
流量购买记录
| 违章代缴 | 违章查询 | 违章查询
违章记录
|  | 违章代缴 | 违章代缴
| 维保预约 | 车辆保养信息 | 车辆维保提醒（信息）
|  | 维保查询 | 车辆维保查询
|  | 维保预约 | 车辆维保预约
预约订单查询
| 停车服务 | 车牌管理 | 车牌录入
车牌删除
|  | 入场管理 | 入场车辆查询
|  | 停车缴费 | 停车缴费
|  | 订单管理 | 停车订单查询
...
商城 | 商城 | 商品列表 | 商品列表
|  | 商品详情 | 商品详情
|  | 商品购买 | 商品购买
|  | 购物车 | 加入购物车
购物车商品管理
我的 | 账号 | 注册 | 注册流程 | 10 | 8
短信通知
|  | 登录 | 密码登录
指纹登录
人脸登录
|  | 联登 | 微信、QQ、淘宝等
|  | 个人信息 | 个人信息 | 15 | 10
头像
昵称
修改密码
手机号码
驾驶证
行驶证
|  | 实名认证 | 证照上传
|  | 收货地址 | 添加（修改）地址
删除地址
| 消息 | 车辆消息 | 流量预警
车内遗留物提醒
车辆碰撞提醒
防盗提醒
车辆OTA
...
|  | 系统消息 | APP升级通知
满意度调查
商城升级公告
...
|  | 社区消息 | 谁关注
谁评论
谁点赞
...
| 车辆 | 绑定车辆 | 添加（或编辑）车辆
解绑车辆
|  | 授权车辆 | 授权账号
授权权限
| 积分 | 可用积分 | 可用积分
|  | 积分规则 | 积分规则
|  | 积分商城 | 商品列表
商品详情
兑换
| 钱包 | 可用余额 | 可用余额
|  | 消费明细 | 消费明细
|  | 充值 | 充值
|  | 退款 | 退款申请
退款进度查询
|  | 优惠券 | 优惠券分类（保养券、代金券等）
可用优惠券
已过期优惠券
已使用优惠券
优惠券使用说明
|  | 常见问题 | 常见问题
|  | 钱包使用说明 | 钱包使用说明及协议
| 订单 | 订单分类 | 充电订单
精品订单
整车订单
洗车订单
积分订单
...
|  | 订单列表 | 订单简要信息
|  | 订单详情 | 订单状态
订单时间
订单费用
...
| 权益 | 购车优惠 | 购车优惠
|  | 邀请好友 | 邀请好友
...
| 互动 | 我的称号 | 称号图标及名称
|  | 我的粉丝 | 粉丝列表
关注
|  | 我的关注 | 关注列表
|  | 我的发帖 | 帖子列表
|  | 我的问答 | 我的问题
我的回答
|  | 我的收藏 | 收藏的帖子
收藏的问答
收藏的活动
|  | 我的活动 | 我发起的活动
我参与的活动
其他 | 客服 | 在线客服 | 在线客服系统 | 25 | 在线客服暂不评估
|  | 客服电话 | 客服电话+一键拨打 | 1
|  | 意见反馈 | 意见反馈
| 工具箱 | 车辆手册 | 车辆手册
|  | 购车计算器 | 购车计算器 | 7
|  | 虚拟体验 | 虚拟体验
| 加入宝能 | 宝能简介 | 宝能简介 | 2 | 2
|  | 职位信息 | 职位列表
职位详情
|  | 投递简历 | 投递简历
| 设置 | 版本更新 | 检查更新 | 15 | 8
更新APP
|  | 关于APP | LOGO
版本号
邮箱
电话
隐私条款
|  | 清除缓存 | 清除系统缓存