## 微服务
微服务包空间 | com.bnmotor.icv.tsp
spring groupId | com.bnmotor.icv.tsp.<分组名>
分组名 | 分组描述 | 分组负责人 | 微服务/组件名 | 微服务描述 | 数据库 | 优先级 | 任务细分 | 状态 | 负责人 | 设计开始 | 设计结束 | 开发开始 | 开发结束
commons | 公共基础服务 | 张江华 | ms-common-data | 公共数据服务，包括数据字典等 | db-common-data | M |  | 进行中 | 张江华
|  |  | ms-common-oss | 通用的文件服务 | db-common-oss | HH |  | 进行中 | 张江华
gataways | 网关 | 张伟 | ms-api-gateway | 接口网关，实现访问鉴权和控制等 | 无 | HH |  | 开发完成 | 黄云 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-18 | 2020-05-25
security | 安全相关服务 | 张伟 | ms-tsp-user-auth | 用户登录（考虑通过手机，车机等多渠道登录） 读取用户服务清单， token生成，存放到数据库，存放到redis, 账号互踢，登录通知等 返回登录token信息 Token刷新服务 根据Refreh Token获取一个新的access token 访问鉴权服务 token有效性检查， 从redis中查询token和服务清单 从数据中查询token和服务清单，并加以缓存 验证当前用户对当前资源是否具有访问权限 用户登出，作废token 用户pin码检查 | db-tsp-user db-tsp-auth | HH | 用户认证，鉴权，登出，token重刷等 | 开发完成 | 张伟 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-25
[7 empty] | 迭代v0.1，增加db-tsp-auth，token入库，增加会话管理功能 | 进行中 | 张伟 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12
|  |  | ms-device-auth | 设备登录认证， 包含基于TBox的登录认证，基于车机的登录认证 验证设备是否存在 验证车辆是否已经激活 读取设备本身和用户对该设备购买的服务清单 | db-device | M |  |  | 张伟
|  |  | ms-oauth2 | Oauth2接入 | db-oauth2 | L |  |  | 张伟
|  |  | ms-pki | pki相关微服务 | db-pki | L |  |  | 张江华
user | TSP用户相关服务 | 张江华 | ms-vehicle-owner | 车主资料，支持车主资料的导入和在线接口批量传入，在车辆绑定时需要验证车主资料 | db-vehicle-owner | H
|  |  | ms-tsp-user | 用户账号/账户数据，用户属性,角色，授权，pin,密码等 提供用户注册，注销 用户密码管理（密码修改，找回密码，pin码等） 用户绑定角色 用户绑定服务 用户绑定设备 用户服务协议管理 用户相关的App设置，车机设置，车辆习惯设置等 faceId, 声纹ID管理 用户实名认证 | db-tsp-user | H | 用户注册，个人信息查询，保存，更新，用户密码管理等，重绑手机 | 开发完成 | 张伟 | 2020-05-24 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | 2020-06-02
[7 empty] | tsp用户体系功能模块设计 | 设计完成 | 张伟 | 2020-05-30 | 2020-06-08
[7 empty] | 用户车辆绑定相关接口 | 进行中 | 张伟 | 2020-05-30 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-13
|  |  | ms-tsp-user-setting | 用户设置服务 | db-tsp-user-setting | H
|  |  | ms-tsp-user-contract | tsp用户服务合同 | db-tsp-user-contract | H
|  |  | ms-tsp-user-favour | 用户相关的各种收藏 | db-tsp-user-favour | M
|  |  | ms-tsp-user-label | 用户标签 | db-tsp-user-label | M
device | 车辆服务 | 张伟 | ms-device | 车型车型等基础信息管理 车辆入库，sim卡入库,sim卡和设备绑定/解绑 | db-device | H |  |  | 张伟
|  |  | ms-veh-activation | 车辆激活， 开通T服务，切换流量套餐，切换工作模式（工厂/销售/用户） | db-device | H
|  |  | ms-veh-work-model | 工作模式切换（工厂/销售/用户模式） | db-device | M
|  |  | ms-veh-transfer | 车辆过户 | db-device | L
|  |  | ms-veh-replacement | 车辆换件 | db-device | L
|  |  | ms-veh-discard | 车辆报废 | db-device | L
|  |  | ms-device-wakeup | 车辆唤醒服务，Tbox唤醒，车机唤醒 设备唤醒状态查询 | 无 | H
|  |  | ms-veh-status | 车况服务 实时车况数据上报处理，保存到大数据 下发指令查询实时车况(车辆休眠了，一段时间没有数据上报） 提供历史车况查询 | db-veh-status | H |  | 开发完成 | 黄云 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-19
|  |  | ms-veh-event | 车辆事件，比如开关车门等 车辆事件上报处理 车辆历史事件查询 车辆事件推送到手机App | db-veh-event | H
|  |  | ms-remote-control | 远程控制 下发远程控制指令， 保存远程控制反馈结果 将远控结果推送到手机App | db-remote-control | H | 下发控制指令，缓存控制保存远程控制反馈结果 将远控结果推送到手机App | 开发完成 | 黄云/张伟 | 2020-05-30 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-15
|  |  | ms-remote-config | 远程配置 再运维平台提供各种远程配置编辑管理的功能 通过运维平台发送远程配置指令 保存远程配置反馈结果 | db-remote-config | L
|  |  | ms-remote-diagnose | 远程诊断服务 通过运维平台发送远程诊断指令 展示远程诊断的结果 需要实现物理诊断仪的功能 | db-remote-diagnose | L
|  |  | ms-remote-assist | 远程协助， 在车辆发生故障时，在用户的求助下发起远程协助 | db-remote-assist | L
|  |  | ms-veh-trail | 行程服务 车辆行驶轨迹，行程由大数据分析计算 提供用户轨迹，行程查询的服务 | db-veh-trail | H |  |  | 海波
|  |  | ms-device-setting | 车辆设置相关服务 车机端保存车机，座椅等相关的设置到云端 支持与人相关的个性化设置，以及与车本身相关的设置 支持手机端查看车机设置，修改设置，并将设置同步到车端 | db-device-setting | H
|  |  | ms-veh-defence | 电子围栏 电子围栏相关的管理 电子围栏的设置，下发 云端出入电子围栏的判断 车端电子围栏出入围栏告警消息发送到云端， 电子围栏消息推送到手机App | db-veh-defence | H
|  |  | ms-stolen-veh | 防盗报警 车辆偷盗追踪 开启盗车追踪模式， 实时上报车辆位置和车况 实行车端资料的保护 限制车端能力 开启音频监听 开启图片，视频上传 关闭盗车追踪 | db-stolen-veh | H
|  |  | ms-ecall | ecall服务 ecall事件记录 ecall信息推送到手机App和后台 向呼叫中心提供ecall信息的查询 | db-ecall | H
|  |  | ms-bcall | bcall服务 记录Bcall事件 关联bcall事件同Bcall录音 | db-bcall | H
|  |  | ms-poi | poi管理 poi发送到车， poi发送到云，转发给用户App，支持最后一公里导航 云端自有poi的维护管理，查询等 | db-poi | H
|  |  | ms-device-label | 车辆标签 | db-device-label | M
services | 车联网服务 | 张伟 | ms-tsp-service | 服务，角色，权限，套餐等基础信息管理 | db-tsp-service | M
mno | 运营商相关服务 | 张伟 | ms-mno-service | SIM卡生命周期管理 实名认证 sim卡实名认证 流量套餐 |  | M
data-mining | 数据采集 |  | ms-user-tracking | 用户行为数据采集 |  | M
|  |  | ms-data-mining | 车辆数据采集 |  | M
supporting | 支撑性服务 | 张伟 | ms-message-center | 消息中心服务 | db-message-center | M
|  |  | ms-push | 消息推送服务,推送到设备，手机，短信等 | db-push | M |  | 开发完成 | 黄云 | 2020-05-26 | 2020-05-30 | 2020-05-27 | 2020-06-05
|  |  | ms-sms | 短信服务,短信发送，模板管理等 | db-sms | M |  | 开发中 | 黄云 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020/0714
|  |  | ms-email | 邮件服务，邮件发送，模板管理等 | db-email | L
ota | OTA升级相关的服务 | 石刚远 | ms-ota | 面向终端的OTA服务 | db-ota | H |  |  | 许小常
|  |  | ms-ota-web | 面向后台的OTA管理 | db-ota | H |  |  | 石刚远
ble | 蓝牙钥匙相关的后台服务 | 舒琪 | ms-bluetooth-key | 同时面向手机App， 面向车端，面向后台的蓝牙钥匙服务 | db-bluetooth-key | H |  | 开发中 | 舒琪
cpsp | CP/SP相关的服务 |  | cpsp-framework | cpsp框架 | db-cpsp | L |  |  | 刘华侨
|  |  | ms-cpsp-service | cpsp管理服务 | db-cpsp | L |  |  | 刘华侨
|  |  | ms-cpsp-monitor | cpsp监控服务 | db-cpsp | L |  |  | 刘华侨
|  |  | ms-cpsp-web | cpsp监控管理页面(H5) |  | L |  |  | 刘华侨
charge | 充电管理平台 |  | ms-charge-mgt | 充电管理平台
value-added | 增值服务 |  | ms-veh-maintainence | 维修保养 |  | L
|  |  | ms-veh-fleet | 车队管理平台
|  |  | ms-ubi | UBI保险服务 |  | L
AppStore | AppStore |  | ms-app-store | Appstore 服务 |  | L
video | 视频数据服务 |  | ms-video-data | 车内采集的视频数据对后台和用户app提供服务
voice | 语音服务 |  | ms-voice-gateway | 语音服务,需要后续进一步拆分 |  | L
|  |  | ms-voice-nlu-adapter | nlu适配 |  | L
|  |  | ms-voice-dm | 对话管理 |  | L
|  |  | ms-voice-nlp | 自然语言处理 |  | L
sys-user | 后台统一用户系统 |  |  | 提供后台统一用户管理，包含角色，授权，组织等 包含统一登录，认证，鉴权等
operation-mgt | 运维管理 |  | ms-operation-mgt | 运维管理平台框架，包含通用用户，角色，权限，授权管理等 |  | M
|  |  | ms-online-customer-service | 在线客服,智能客户 |  | L
|  |  | ms-dealer-mgt | 经销商管理 |  | L
|  |  | ms-veh-monitor | 车辆监控平台 |  | L
|  |  | ms-content-management | 内容管理，内容发布
user-operation | 用户运营 | 王雪娟 | ms-user-community | 用户社区服务 | db-user-community | H |  | 进行中 | 王雪娟
|  |  | ms-user-community-h5 | 用户社区H5 |  | H |  | 进行中 | 石刚远
|  |  | ms-user-community-console | 用户社区管理后台 |  | H |  | 进行中 | 石刚远
|  |  | ms-user-suggestion | 用户意见建议
展车服务
试乘试驾服务
ms-user-club |  |  | ms-user-club | 会员体系
ms-points |  |  | ms-points | 积分服务 |  | M
e-shop | 商城 |  | ms-shop-product | 商品 |  | L
|  |  | ms-shop-order | 订单 |  | L
|  |  | ms-shop-payment | 支付 |  | L
|  |  | ms-shop-invoice | 发票 |  | L

## 人员
App android tsp | 4
App IOS tsp | 4
App android 蓝牙钥匙 | 2
App IOS 蓝牙钥匙 | 2
用户服务 | 12
车辆服务 | 12
蓝牙钥匙 | 4
OTA | 6
CPSP | 4
新能源监控平台 | 6
运维平台 | 6
消息中心 | 2