## 首页
宝能汽车智能车联产品方案
文件类别 | 智能车联产品方案
版 本 号 | V0.01
编制单位 | 宝能汽车有限公司智能网联研究总院产品及设计部
发布日期 | 2020.08.05 |  | 密级 | ○普通 ●秘密
项目过程管理
| 姓名 | 部门 | 签字 | 日期
起草: | 李紫健/杨玉成 | 智能网联研究院
校对：
审核：
会签：
发布
主送： | 采购
抄送： | 项目
制造
市场
质量
备注：本文件受到版权法保护，宝能汽车保留所有权利。未经宝能汽车的书面明确许可，不得将本文件的全部或部分影印、复制或翻译成其他语言。本文件包含的专有信息，未经宝能汽车事先的书面许可，不能被第三方使用或借鉴。

## 履历
Reversion History
no. | version | date | revision contents | summary of changes | author | Approver
1 | v1.0 | 2020-08-08 | 初稿 | 创建文档 | 李紫健/杨玉成 | 段昌伟

## 产品架构
一、产品概要
APP是最重要的用户触点之一，是用户使用车辆获取业务服务的主要渠道入口。在服务车主用户的同时，也兼顾潜在客户和意向客户的需求，为用户提供给了包括社区、车控、服务、商城等功能模块。满足用户从资讯获取、试驾购车、订单交付、车辆使用、用车服务等全周期需求，为用户创造更便捷、愉悦的智慧用车体验。
二、功能框架图
1、社区：是为用户提供资讯、互动交流的业务模块，包括内容推荐、活动、圈子、搜索、IM等功能；
2、智控：是为用户提供车辆查询、管理及控制的业务模块，包括车辆状态查询、车辆管理、远程控制等功能；
3、个人中心：是为用户提供账号体系管理、订单管理、系统配置的业务模块，包括了账号系统、订单管理、系统设置、消息中心、会员中心等功能；
4、商城&服务：是为用户提供车辆、商品的咨询购买，以及车主、车辆、行程相关服务的业务模块，包括了在线商城、车商城、车主服务、出行服务等；

## 版本规划
手机APP版本规划
| BNLINK1 |  | BNLINK2 |  |  |  |  | BNLINK3
阶段目标 | 构建APP基础框架
研发周期 | 2020-08-30 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 2021-02-28 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-30
平台版本 | V0.3 | V1.0 | V1.1 | V1.2 | V1.4 | V1.5 | V2.0 | V2.1 | V2.2
车型交付目标 | 【释放A1版本】 [1] 最小功能子集 [2] TBOX基础数据采集，展开联调 |  | [OTA] 云端开发完成，准备联调 | 【释放A2版本】 OTA：完成一个从节点联调 TSP：具备PKI联调环境；支持车辆数据上传，输出统计报表；控车功能搭建完成 | TSP：全功能开发完成 | 【释放C版本】 蓝牙钥匙：4.15台架测试 | 【释放D版本，预验收】 蓝牙钥匙：第二轮全功能测试完成，供PPV装车 | 【SOP】
版本目标 | 完成主要模块及功能的DEMO演示，完成汇报； | 完成版本的体验优化，配合远程OTA及蓝牙钥匙的功能联调； | 完成主要系统功能的完善和功能调通； | 完成与各系统间的联调，实现首个上线版本，实现可运营产品功能； | 完成车辆远控的主要功能，实现与各系统间的联调，保障车型项目的交付节点； | 完成主要的社交功能，为销售提供前期的市场运营，配合自动驾驶完成自动泊车功能联调； | 完成主要服务的功能及营销工具的开发上线，为车辆销售做准备； | 完成车主服务及生态服务的接入，
重点功能 | 社区动态 | 远程OTA | 行程服务 | 内容搜索 | 远程车控 | IM | 红包 | 车辆安全监控
| 车辆远控 | 蓝牙钥匙 | 系统推送 | 内容推荐 | 模拟体验 | 自动驾驶 | 群聊 | 生态服务
| 发送位置到车 | 社区活动 | 安全中心 | 扫码 |  | 车辆体检 | 会员中心
| 注册流程 |  |  | 积分 |  |  | 账户
订单

## 功能清单
文档阅读说明：★ 表示这个版本该功能需要输出PRD，可能是新功能或功能迭代；● 表示这个版本有这个功能，但不更新，与之前版本一致； ● 红色字体的标识符表示该功能是平台功能，GX16暂时不上
手机APP功能清单
编号 | 一级功能 | 编号 | 二级功能 | 优先级 | 编号 | 三级功能 | 详细描述 | 备注 | BNLINK1 | BNLINK2 |  |  |  |  | BNLINK3 |  |  | 关联模块 |  |  |  | PRD名称
[9 empty] | V0.4 | V0.5 | V1.0 | V1.1 | V1.2 | V2.0 | V2.1 | V2.2 | V2.3 | APP | Web | 后台 | 车机
[9 empty] | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30
1、社区
1.1 | 开机闪屏 | 1.1.1 | 闪屏广告 | P1 | 1.1.1_1 | 展示闪屏广告 | APP冷启动时，弹窗展示开屏广告； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.1.1_2 | 退出闪屏广告 | 手动关闭或在计时结束后关闭闪屏广告； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
1.2 | 发布动态 | 1.2.1 | 文本编辑 | P1 | 1.2.1_1 | 文本编辑 | 编辑文字（仅支持文本编辑，暂不支持文本格式）； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.1_2 | 格式编辑 | 字体、字体格式、大小、颜色等； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.1_3 | 添加标题 | 为文章添加标题； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.2 | 添加地址 |  | 1.2.2_1 | 添加当前定位 | 获取当前的手机定位，并添加进动态中； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.2_2 | 图面地址选中 | 通过长按图面位置，选中并拾取点触位置； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.2_3 | 添加POI | 通过搜索的关键词，查找并选择POI点，并添加进动态； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.3 | 添加图片 | P1 | 1.2.3_1 | 拍照 | 启动相机进行拍照，并添加拍摄的照片至动态； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.3_2 | 添加相册图片 | 从相册中选择，并添加照片至动态中； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.3_3 | 调整图序 | 通过拖动图片调节图片的排列顺序； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.3_4 | 移除照片 | 移除已经添加的图片； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.4 | 添加视频 |  | 1.2.4_1 | 拍摄 | 启动相机拍摄视频，并添加视频至动态中； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.4_2 | 添加相册视频 | 从相册中选择，并添加视频至动态中； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.4_3 | 移除视频 | 移除已经添加的视频； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.5 | 添加提醒用户 |  | 1.2.5_1 | 选择通知人 | 可以从具备好友关系中的人员中，添加1个或多个用户作为通知人； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.5_2 | 移除通知人 | 将已选中的通知人从通知列表中剔除； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.6 | 添加话题 | P1 | 1.2.6_1 | 查看话题 | 从话题列表中选择添加话题； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.6_2 | 创建话题 | 通过话题输入框，添加新话题； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.6_3 | 删除话题 | 删除已添加的话题； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.2.7 | 草稿箱 | P2 | 1.2.7_1 | 自动存储 | 未编辑完成的动态进行存储，并在下次进入后恢复编辑状态； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.2.7_2 | 草稿删除 | 不保存为编辑完成的动态，直接删除后退出编辑； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
1.3 | 内容推荐 | 1.3.1 | 查看作者信息 | P2 | 1.3.1_1 | 查看作者信息 | 用户资料访问用户首页，查看用户的基本信息，动态，关注及粉丝； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.3.1_2 | 关注 | 未关注状态下，添加对所选用户的关注； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.3.1_3 | 取消关注 | 已关注状态下，取消对所选用户的关注； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.3.2 | 文章推荐 | P0 | 1.3.2_1 | 置顶推荐 | 由后台进行置顶内容配置，并在推荐模块置顶位置进行展示； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.3.2_2 | 帖子推荐 | 根据后台帖子推荐，在推荐模块中按时间进行排序； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.3.3 | 热门话题榜 |  | 1.3.3_1 | 热门话题 | 按话题热度对话题进行排序； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.4 | 互动操作 | 1.4.1 | 评论 | P1 | 1.4.1_1 | 发布评论 | 发布对所查看的帖子/动态的评论； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.1_2 | 删除评论 | 删除已经发布的回复内容； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.1_3 | 回复评论 | 对评论进行回复； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.4.2 | 收藏 |  | 1.4.2_1 | 添加收藏 | 将所选内容添加到收藏夹中； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.2_2 | 取消收藏 | 将选中的内容从收藏夹中移除； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.2_3 | 地址收藏 | 将动态中的地址信息添加到收藏中； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.4.3 | 点赞 | P1 | 1.4.3_1 | 点赞 | 对用户帖子进行点赞及取消点赞操作； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.3_2 | 取消点赞 | 对已点赞的操作进行取消； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.4.4 | 转发 | P0 | 1.4.4_1 | 微信好友 | 调用系统转发（微信好友、朋友圈、微博），可转发至社交平台、生成海报 | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.4_2 | 朋友圈 | 将文章转发至朋友圈（结合小程序研发）； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.4_3 | 微博 | 将文章转发至微博； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.4_4 | 二维码海报 | 生成附带二维码的风格海报图片，并可保存到本地，或通过系统工具转发； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.4.5 | 举报 | P2 | 1.4.5_1 | 发布举报 | 填写举报详情，并提交发布； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.4.5_2 | 举报记录 | 查看举报历史和处理状态； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
1.5 | 活动 | 1.5.1 | 活动列表 |  | 1.5.1_1 | 最新活动 | 按照活动的发布时间和权限进行排序； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.5.2 | 活动详情 |  | 1.5.2_1 | 活动基本信息 | 展示活动的名称、举办时间、地址、参与人员、活动介绍等信息 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.5.2_2 | 报名用户名单 | 查看已报名的用户的名单； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.5.2_3 | 活动地址导航 | 在地图上查看地址，并提供三方导航跳转； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.5.3 | 活动回顾 |  | 1.5.3_1 | 话题动态 | 展示参与当前活动话题讨论的动态，并以热度进行排序； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.5.4 | 活动报名 |  | 1.5.4_1 | 活动报名 | 填写活动资料、提交报名信息； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.5.4_2 | 取消报名 | 对已报名活动，进行取消报名操作； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.6 | 圈子 | 1.6.1 | 热门动态 |  | 1.6.1_1 | 热门动态 | 根据动态的动态加权进行排序和动态展示； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.6.2 | 关注动态 |  | 1.6.2_! | 关注的用户动态 | 已关注的用户发布的动态，按照时间排序进行展示； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.7 | 模块推荐 | 1.7.1 | 车友推荐 |  | 1.7.1_1 | 车友推荐 | 根据用户的位置，特征等标签信息推荐车友； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.7.2 | 话题广场 |  | 1.7.2_1 | 热门话题排行 | 日 / 周 / 月 的周期进行话题排行统计并展示； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.7.2_2 | 话题详情列表 | 话题下的圈子内容，根据热度进行排序； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.7.3 | 瀑布流资源位 |  | 1.7.3_1 | 瀑布流广告 | 插入瀑布流中的广告位； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.7.4 | 便捷入口 |  | 1.7.4_1 | 购车入口 | 在feeds中提供购车的便捷入口； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.7.4_2 | 车辆信息 | 在feeds中提供车辆配置、ups等车辆信息查询便捷入口； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
1.8 | 搜索 | 1.8.1 | 用户搜索 |  | 1.8.1_1 | 用户搜索 | 根据用户ID/手机号/用户名查找用户； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.8.2 | 内容搜索 |  | 1.8.2_1 | 内容搜索 | 根据关键词查找动态或者文章； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.8.3 | 话题搜索 |  | 1.8.3_1 | 话题搜索 | 根据关键词查找对应的话题结果； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.8.4 | 服务搜索 |  | 1.8.4_1 | 服务搜索 | 根据关键词，查询服务项； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
1.9 | 积分任务 | 1.9.1 | 签到任务 |  | 1.9.1_1 | 每日签到任务 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.9.1_2 | 累计签到任务 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.9.2 | 其他运营任务 |  | 1.9.2_1 | TBD | TBD：根据运营需求；
1.10 | IM | 1.10.1 | 基础聊天 |  | 1.10.1_1 | 文字聊天 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_2 | 语音聊天 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_3 | 位置发送 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_4 | 聊天表情 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_5 | 图片 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_6 | 视频 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.1_7 | @提醒 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.10.2 | 红包 |  | 1.10.2_1 | 积分红包 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.2_2 | 现金红包 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.2_3 | 随机红包 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.2_4 | 等额红包 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.10.3 | 群聊 |  | 1.10.3_1 | 创建群 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.3_2 | 解散群 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.3_3 | 群资料编辑 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 1.10.4 | 记录存储 |  | 1.10.4_1 | 聊天记录本地缓存 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.4_2 | 聊天记录云存储 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 1.10.4_3 | 清除聊天记录 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
2、远程车控
2.1 | 车辆管理 | 2.1.1 | 车辆查询 |  | 2.1.1_1 | 授权车辆列表 | 查看当前全部授权车辆列表； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.1.2 | 授权车辆切换 |  | 2.1.2_! | 授权车辆切换 | 切换选择授权车辆，进入车辆首页可查看该车状态及远控操作； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
2.2 | 车辆信息查询 | 2.2.1 | 车辆状态查询 |  | 2.2.1_1 | 能源信息查询 | 查询当前车辆的剩余续航里程、SOC等能源信息； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.2.1_2 | 充电状态查询 | 车辆处于充电状态下，同步当前的充电状态信息； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.2.1_3 | 门窗状态查询 | 查询车辆门窗的开闭状态； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
2.3 | 车辆远程控制 | 2.3.1 | 空调控制 |  | 2.3.1_1 | 空调开关 | 控制空调开关； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.1_2 | 温度调节 | 控制空调的温度； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.1_3 | 风量调节 | 控制空调的风量； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.1_4 | 车内温度查询 | 查询当前的车内温度； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.2 | 前除霜控制 |  | 2.3.2_1 | 前除霜开关 | 控制前除霜开关 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.3 | 车门控制 |  | 2.3.3_1 | 车门解落锁 | 控制车辆4车门的解落锁； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.4 | 前后备箱控制 |  | 2.3.4_1 | 后备箱解落锁 | 控制后备箱的解落锁； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.4_2 | 前备箱解落锁 | 控制后备箱的解落锁； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.5 | 车窗控制 |  | 2.3.5_1 | 车窗开启 | 控制4车窗全部开启及单窗开启； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.5_2 | 车窗关闭 | 控制4车窗全部关闭及单窗关闭 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.5_3 | 车窗透气 | 控制4车窗按照一定比例开启 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.5_4 | 天窗关闭 | 控制天窗的关闭； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.6 | 远程寻车 |  | 2.3.6_1 | 闪灯 | 控制闪灯 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.6_2 | 鸣笛 | 控制鸣笛 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.7 | 后除霜控制 |  | 2.3.7_1 | 后除霜开关 | 控制后除霜开关 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.8 | 空气净化控制 |  | 2.3.8_1 | 空气净化开关 | 控制净化空气开关 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.8_2 | 档位调节 | 控制净化的档位 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.9 | 远程座椅控制 |  | 2.3.9_1 | 通风开关 | 控制主副驾通风开关 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.9_2 | 通风档位调节 | 控制主副驾通风档位 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.9_3 | 加热开关 | 控制主副驾加热开关 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.9_4 | 加热档位调节 | 控制主副驾加热档位 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.10 | 充电管理 |  | 2.3.10_1 | 预约充电 | 设置开始充电时间，目标SOC值或充电时长 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.10_2 | 查看充电状态 | 查看充电状态（充电电压、电流、充电剩余时间） | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.10_3 | 开始充电 | 预约充电后，控制车辆立即开始充电； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.10_4 | 结束充电 | 充电过程中，控制车辆结束充电； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.10_5 | 解锁交流充电枪 | 在结束充电的情况下，远程解锁交流充电枪； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.10_6 | 充电口盖解落锁 | 控制交流/直流充电口盖解落锁 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.11 | 预约出行 |  | 2.3.11_1 | 设置预约功能 | 选择需要预约开启的功能 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.11_2 | 设置预约开始时间 | 设置预约开始时间 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.11_3 | 设置预约执行时长 | 设置预约执行时长 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.11_4 | 预约列表 | 预约完成后生成预约列表 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.11_5 | 取消预约 | 取消还未执行的预约 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.3.12 | 远程热车 |  | 2.3.12_1 | 远程启动发动机 | 远程启动/关闭发动机 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.3.12_2 | 远程启动电池加热 | 远程启动/关闭电池加热 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
2.4 | 远程设置 | 2.4.1 | 个性化设置 |  | 2.4.1_1 | 个性化设置 | 设置主人称呼，欢迎词，车机主题等 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
2.5 | 模拟体验 | 2.5.1 | 模拟体验 |  | 2.5.1_1 | 车控模拟 | 进入模拟车控页，可以模拟远程操作； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.5.1_2 | 退出体验 | 退出模拟体验； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
2.6 | 充电桩管理 | 2.6.1 | 充电桩安装 |  | 2.6.1_1 | 预约报装
[5 empty] | 2.6.1_2 | 安装工单查询
|  | 2.6.2 | 充电管理 |  | 2.6.2_1 | 充电开关
[5 empty] | 2.6.2_2 | 充电预约
[5 empty] | 2.6.2_3 | 充电数据查询
2.7 | 自动驾驶 | 2.7.1 | AVP 代客泊车 |  | 2.7.1_1 | 高精地图下载 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_2 | 高精地图管理 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_3 | 泊车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_4 | 取车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_5 | 预约取车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_6 | 预约停车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_7 | 泊车位选择 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_8 | 接驾点选择 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_9 | 泊车实时路径查询 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_10 | 紧急情况报警 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_11 | 实时周边环境 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_12 | 费用支付 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.1_13 | 泊车历史查询 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.7.2 | HPP 记忆泊车 |  | 2.7.2_1 | 泊车/取车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_2 | 预约取车 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_3 | 创建泊车点/接驾点 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_4 | 泊车位选择 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_5 | 接驾点选择 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_6 | 泊车实时路径查询 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_7 | 紧急情况报警 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_8 | 实时周边环境 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_9 | 费用支付 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.7.2_10 | 泊车历史查询 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.7.3 | 遥控泊车
2.8 | 安全监控 | 2.8.1 | 车辆碰撞告警 | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.8.2 | 异常移动告警 | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.8.3 | 非法侵入告警 | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.8.4 | 实时影像 | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.8.5 | 哨兵模式 | bar: BNLINK3 V2.1 to BNLINK3 V2.2
2.9 | 蓝牙钥匙 | 2.9.1 | 车主钥匙 | P1 | 2.9.1_1 | 蓝牙钥匙申请 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.9.1_2 | 蓝牙钥匙授权 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.9.1_3 | 蓝牙钥匙管理 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.9.1_4 | 蓝牙钥匙激活 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.9.2 | 授权钥匙 | P2 | 2.9.2_1 | 蓝牙钥匙注销 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.9.3 | 车辆激活
2.10 | 车辆健康体检 | 2.10.1 | 车辆建康检测 |  | 2.10.1_1 | 车辆建康检测 | 对车辆进行多维度分析检测，并给出检测评估分数 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
2.11 | 远程OTA管理 | 2.11.1 | 版本检测 | P2 | 2.11.1_1 | 最新版本检测 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.11.2 | 版本详情 | P2 | 2.11.2_1 | 版本信息查询 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.11.2_2 | 版本远程下载 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.11.2_3 | 预约下载 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.11.2_4 | 版本远程安装 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.11.2_5 | 预约安装 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.11.3 | 远程配置 | P3 | 2.11.3_1 | 自动下载开关配置 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
2.12 | 位置服务 | 2.12.1 | 寻车服务 |  | 2.12.1_1 | 鸣笛 | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.12.1_2 | 闪灯 | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.12.1_3 | 拍摄周边环境 | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.12.2 | 共享位置 |  | 2.12.2_1 | 车辆位置查询 | 查询当前车辆的位置； | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.12.2_2 | 实时位置共享 | 同步 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[13 empty] | ★ | ● | ● | ●
|  | 2.12.3 | 位置搜索 | P1 | 2.4.1_1 | 关键词搜索 | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.4.1_2 | 图面定点 | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.4.1_3 | 位置详情 | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 2.12.4 | 发送位置到车 | P1 | 2.4.2_1 | 发送位置 | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.4.2_2 | 预约导航 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 2.4.2_3 | 手机导航 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
2.13 | 人脸/声纹识别 |  | 人脸识别 | P2 |  | 人脸采集 | 进行活体检测和人脸特征采集； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
3、个人中心
3.1 | 账号管理 | 3.1.1 | 登录 | P1 | 3.1.1_1 | 账号密码登录 | 已注册用户通过注册的账号密码登录账号； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.1.1_2 | 手机验证码登录 | 通过手机号及手机短信验证码进行账号登录； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.1.1_3 | 微信账号登录 | 通过微信OAuth2.0授权登录（需已经完成账号关系绑定）； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.1.1_4 | 运营商快捷登录 | 通过手机运营商快速登录； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.1.2 | 登出 | P3 | 3.1.2_1 | 账号登出 | 退出当前登录状态； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.1.3 | 注册 | P1 | 3.1.3_1 | 手机号注册 | 通过手机号进行手机账号的注册，并补充账号资料； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.1.3_2 | 微信授权账号注册 | 通过微信OAuth 2.0授权登录后，对未创建的账户进行手机账号绑定和资料补填； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.1.4 | 安全中心 | P2 | 3.1.4_1 | 修改密码 | 用户登录状态下，通过验证原密码，进行密码变更； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.1.4_2 | 找回密码 | 用户通过绑定的手机号和验证码找回密码； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
3.2 | 个人信息 | 3.2.1 | 信息查询 | P2 | 3.2.1_1 | 个人信息查询 | 个人基本资料：手机号、账号、昵称、头像、性别； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.2.2 | 资料修改 | P2 | 3.2.2_1 | 修改头像 | 更换账号头像，支持相册选择和拍摄； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_2 | 个性头像（宝能精灵） | 根据用户的面容设置个性化形象； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_3 | 修改昵称 | 修改用户的账户昵称； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_4 | 证件信息 | 输入或上传证件（身份证，军官证，护照，驾驶证等） | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_5 | 实名认证 | bar: BNLINK2 V1.1 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_6 | 手机号变更 | 变更注册的手机号； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.2.2_7 | 收货地址设置/变更 | 添加或编辑收货地址； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
3.3 | 系统设置 | 3.3.1 | 版本查询 | P3 | 3.3.1_1 | 版本信息查询 | 查询APP的版本信息：版本号、发布时间； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.3.1_2 | 版本升级 | IOS：引导用户完成评论，版本升级需跳转至APPstore； 安卓：检测版本，通过云端服务器下发版本安装包； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.3.2 | 授权管理 | P3 | 3.3.2_! | 微信绑定关系 | 关闭 / 开启微信绑定；（关闭微信绑定关系后，使用微信登录需要重新绑定手机号） | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.3.3 | 关于宝能 | P2 | 3.3.3_1 | 公司信息简介 | 跳转至公司介绍H5页面； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
3.4 | 账户 | 3.4.1 | 现金账户 |  | 3.4.1_1 | 账户查询 | 查询当前账户余额等信息；
[5 empty] | 3.4.1_2 | 资金转入 | 将资金从银行卡转入到钱包账户中；
[5 empty] | 3.4.1_3 | 资金转出 | 将钱包账户资金转出到绑定的银行卡上；
[5 empty] | 3.4.1_4 | 银行卡绑定 | 绑定银行卡到关联账户中；
|  | 3.4.2 | 账单管理 |  | 3.4.2_1 | 还款账单 | 查询金融还款账户的还款账单；
[5 empty] | 3.4.2_2 | 账单还款 | 进行账单的还款及支付操作；
[5 empty] | 3.4.2_3 | 账单明细 | 查看完整的账单明细；
|  | 3.4.3 | 卡券 |  | 3.4.3_1 | 卡券兑换 | 通过兑换码兑换优惠券；
[5 empty] | 3.4.3_2 | 可用卡券列表 | 查看当前所有可使用的优惠券列表；
[5 empty] | 3.4.3_3 | 过期卡券列表 | 查看已过期的优惠券列表；
3.5 | 订单 | 3.5.1 | 车辆订单 |  |  |  | TBD（运营端需求输入）
|  | 3.5.2 | 服务订单 |  |  |  | TBD（运营端需求输入）
|  | 3.5.3 | 商品订单 |  |  |  | TBD（运营端需求输入）
3.6 | 活动 | 3.6.1 | 查看活动信息 |  | 3.6.1_1 | 已报名活动 | 查看进行中的已报名活动； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.6.1_2 | 活动历史 | 查看已完成的活动； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.6.2 | 管理活动 |  | 3.6.2_1 | 取消活动 | 取消进行中的活动报名； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.6.2_2 | 活动评价 | 对已完成的活动进行评价； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
3.7 | 积分 | 3.7.1 | 积分账户 |  | 3.7.1_1 | 积分信息查询 | 查看积分账户的基本信息，积分数，积分明细等； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.7.2 | 积分 |  | 3.7.1_2 | 积分消费明细 | 查询积分消费明细的查询，筛选，积分消费详情； | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
3.8 | 安全中心 | 3.8.1 | 登录密码管理 | P1 | 3.8.1_1 | 修改密码 | 用户登录状态下，通过验证原密码，进行密码变更； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.8.1_2 | 找回密码 | 用户通过绑定的手机号和验证码找回密码； | bar: BNLINK1 V0.4 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.8.2 | 服务密码管理 | P1 | 3.8.2_1 | 设置服务密码 | 设置服务密码/人脸/指纹，关键的业务操作需要进行二次验证； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.8.2_2 | 服务密码重置 | 重置服务密码； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.8.3 | 使用环境检测 | P1 | 3.8.3_1 | 自动安全检测 | 检测当前的设备使用环境，进行系统安全自检； | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
3.9 | 会员中心 | 3.9.1 | 会员权益 |  | 3.9.1_1 | 基础权益 | 用户基础权益说明； | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.9.1_2 | 会员特权 | 会员特权说明； | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.9.1_3 | 等级权益 | 不同会员等级权益说明； | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.9.2 | 会员成长 |  | 3.9.2_1 | 会员等级 | TBD（运营端需求输入） | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.9.2_2 | 成长记录 | TBD（运营端需求输入） | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.9.3 | 会员开通 |  |  | TBD | TBD（运营端需求输入） | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
3.10 | 消息中心 | 3.10.1 | 系统消息 | P1 | 3.10.1_1 | 监控消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.1_2 | 预警消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.1_3 | 运营消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.1_4 | 系统消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.1_5 | 客服消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.1_6 | 服务消息 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
|  | 3.10.2 | 推送消息 (提醒类) | P0 | 3.10.2_1 | 充电提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_2 | 智能充电提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_3 | 久放提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_4 | 授权提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_5 | 蓝牙钥匙更新提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_6 | 车辆碰撞提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_7 | 保养提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_8 | 出入电子围栏提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 3.10.2_9 | 预约执行结果提醒 | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
3.11 | 分享裂变 |  |  | P0 |  |  | TBD（产品线需求输入） | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
3.12 | 扫码 |  | 扫码登录 |  |  | 车机端扫码登录 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  |  | 营销活动 | P1 |  | TBD | TBD（产品线需求输入） | bar: BNLINK2 V0.5 to BNLINK3 V2.2
好友二维码名片 | bar: BNLINK2 V1.2 to BNLINK3 V2.2
4、服务商城
4.1 | 商城 | 4.1.1 | 在线商城 |  | 4.1.1_1 | 商品分类
[5 empty] | 4.1.1_2 | 首页推荐
|  | 4.1.2 | 商品详情 |  | 4.1.2_1 | 商品图片
[5 empty] | 4.1.2_2 | 商品属性
[5 empty] | 4.1.2_3 | 用户评论
[5 empty] | 4.1.2_4 | 服务条款
|  | 4.1.3 | 商品购买 |  | 4.1.3_1 | 添加购物车
[5 empty] | 4.1.3_2 | 直接购买
[5 empty] | 4.1.3_3 | 订单详情
[5 empty] | 4.1.3_4 | 收货地址
[5 empty] | 4.1.3_5 | 订单支付
4.2 | 车商城 | 4.2.1 | 新车商城 |  | 4.2.1_1 | 试乘试驾预约
[5 empty] | 4.2.1_2 | 购车计算器
[5 empty] | 4.2.1_3 | 车辆详情展示
[5 empty] | 4.2.1_4 | 车辆订购
[5 empty] | 4.2.1_5 | VR看车
|  | 4.2.3 | 门店 |  | 4.2.3_1 | 附近门店 | 查看当前位置周边范围的门店；
[5 empty] | 4.2.3_2 | 门店搜索 | 通过关键词搜索门店；
[5 empty] | 4.2.3_3 | 门店直播 | 门店的直播入口，提供门店直播看车，介绍等；
[5 empty] | 4.2.3_4 | 联系门店 | 提供门店的联系方式；
[5 empty] | 4.2.3_5 | 服务专员fellow | 提供门店购车顾问的联系和咨询方式；
|  |  | 金融服务 |  |  | 金融计算器
车辆激活
|  |  | 车辆订单 |  |  | 车辆型号
自选配置
订购信息
|  | 4.2.2 | 官方二手车 |  |  |  | TBD
4.3 | 驾驶行为分析 | 4.3.1 | 行程评分 |  | 4.3.1_1 | 行程数据 | 里程、时长 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.3.1_2 | 行为数据 | 未系安全带时长、是否深夜驾驶、急加速次数、急减速次数、急转弯次数、未打转向灯次数、频繁变道次数、空调使用时长、怠速时长 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.3.1_3 | 行驶轨迹 | 地图轨迹 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 4.3.2 | 驾驶行为报告 |  | 4.3.2_1 | 月度报告 | 评分数据：驾驶行为月度评分、月度评分变化情况（有所上升、持平、有所下降）、 月度行程数据：总里程、总时长、主驾驶未系安全带时长占比、疲劳驾驶次数、深夜驾驶次数、急加速次数、急减速次数、 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.3.2_2 | 历史报告查询 | 查询入口 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 4.3.3 | 驾驶成就 |  | 4.3.3_1 | 成就数据 | 驾驶成就分、评价。比如“85分，良好”；总里程、总时长 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
4.4 | 能耗统计 | 4.4.1 | 能耗统计 |  | 4.4.1_1 | 百公里能耗 | 周期数据 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.4.1_2 | 月度能耗 | 大数据统计 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.4.1_3 | 累计能耗 | 周期数据 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 4.4.2 | 能耗排行 |  | 4.4.2_1 | 排行榜 | 大数据统计 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
4.6 | 客户服务 | 4.6.1 | 客服中心 |  | 4.6.1_1 | 智能客服 | bar: BNLINK2 V2.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.6.1_2 | 人工客服
[5 empty] | 4.6.1_3 | 服务专员
|  | 4.6.2 | 问题反馈 |  | 4.6.2_1 | 问题提交 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
[5 empty] | 4.6.2_2 | 反馈记录 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 4.6.3 | 车辆手册 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
|  | 4.6.4 | 常见问题 | bar: BNLINK2 V1.0 to BNLINK3 V2.2
4.7 | 行程服务 | 4.7.1 | 行程管理
|  | 4.7.2 | 服务定制 |  |  |  | TBD（产品线需求输入）
|  | 4.7.3 | 目的地服务 |  |  |  | TBD（产品线需求输入）
4.8 | 系统服务 | 4.8.1 | 3Dtouch
wiget
siri
快捷方式
4.9 | 生态服务