## 演示流程
活动前
场地选择/布置 | 方案一：8楼吸烟区 | 优势：封闭空间、人为干扰少、不需要流程
劣势：空间面积有限、室外噪音干扰、灯光条件差
| 方案二：一楼与大厅 | 优势：环境好、有巨屏可以利用
劣势：开放空间、人为干扰多、需要流程
场地布置 | 无线网络 | 电源 | 茶点 | 易拉宝
设备 | 48寸方案（全套设备） | 123方案（全套设备） | 100寸电视 | 临时服务器？ | 手机APP
前期宣传（内部） | 内容：软文+图片
渠道：微信群、宝能E家
活动中
单元 | 亮点功能 | 步骤 | 设备/环境 | 功能解说 |  |  |  |  | 人员分工 | 依赖 | 时间
Blink1 | 跨设备人脸注册 | 1.邀请领导进行人脸注册 | 手机APP | 人车一致、保证车辆安全
|  | 2.邀请领导坐到主驾位 | 48寸方案台架
展示“起源”主题 | 开机动画 | 3.开机，展示开机动画 | 48寸方案台架 | “起源”概念讲解
智能座舱 | 人脸识别登录 | 4.人脸识别登录 | 48寸方案台架
| 车辆自检（动画） | 5.车辆自检过程 | 48寸方案台架 | 1）车辆自检查安全项 | 2）简要介绍SmartBar、氛围灯
| 手势识别 | 6.手势识别演示 | 48寸方案台架 | 1）主界面讲解 | 2）演示手势识别（切换应用、打开应用、关闭应用）
| 车载健康系统 | 7.车载健康系统演示 | 48寸方案台架 | 1）多种健康指标实时监控 | 2）健康数据异常提醒和建议 | 3）权威健康报告推送 | 4）远程医疗体系
| 智能语音 | 8.语音功能演示 | 48寸方案台架 | 1）语义理解案例（“我饿了”） | 2）声源定位 | 3）语音搜索地址（导航到XXX） | 4）第一人称 | 5）声音识别男女
| 声纹识别 | 9.声纹识别演示 | 48寸方案台架 | 1）解说员语音唤醒 | 2）识别出解说员名字 | 3）解说声纹识别功能 | 4）指引领导录入声纹 | 5）再次演示声纹识别
| 宝能精灵 | 10.宝能精灵演示 | 48寸方案台架 | 1）呼出宝能精灵 | 2）语音调戏宝能精灵 | 3）与宝能精灵屏幕互动 | 4）手势互动宝能精灵（挥手再见）
| 多媒体应用 | 11.视频APP演示 | 48寸方案台架 | 1）视频播放
|  | 12.电台APP演示 | 48寸方案台架 | 1）电台播放
| SmartBar | 13.SmartBar演示1 | 48寸方案台架 | 1）语音动效 | 2）音乐频谱（“我想听XXX的歌”） | 3）节日问候（“今天什么日子”）
| 驾驶模式 | 14.进入驾驶模式演示 | 48寸方案台架 | 1）驾驶界面介绍（仪表和地图、导航） | 2）进入导航
| 疲劳监测 | 15.疲劳监测演示 | 48寸方案台架 | 1）模拟疲劳（闭眼3秒） | 2）眼球追踪
| SmartBar | 16.SmartBar演示1 | 48寸方案台架 | 1）有趣动效（导航过程中“水杯”）
| 智能氛围灯 | 17.音乐APP演示 | 48寸方案台架 | 1）播放歌曲 | 2）氛围灯介绍（音乐律动） | 3）根据心情变换颜色
| 多媒体应用 | 18.视频APP演示 | 48寸方案台架 | 1）视频播放
|  | 19.电台APP演示 | 48寸方案台架 | 1）电台播放
| 冥想模式 | 20.冥想模式演示 | 48寸方案台架 | 1）进入冥想模式 | 2）演示冥想模式功能（主题切换、时间控制）
| 生态应用 | 21.万麦超市界面演示 | 48寸方案台架 | 1）万麦超市界面演示 | 2）购买流程讲解（模拟）
BNLINK1 | OTA | 23.OTA后台配置 | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解后台功能（配置升级包） | 2）推送OTA更新
|  | 24.车机系统收到OTA | 48寸方案台架 | 1）收到OTA更新提示，立即更新 | 2）下载安装包进度显示 | 3）下载成功后安装
智能座舱 |  | 25.成功安装 | 48寸方案台架 | 1）更新主页UI | 2）增加新功能“冥想模式”
BNLINK1 | 车况查询 | 26.手机APP车况查看 | 手机APP | 1）查看车辆实时状态
| 远程控制 | 27.控制车控和空调 | 手机APP | 1）使用手机APP远程控制车窗（通过车控应用界面显示） |  | 2）使用手机APP远程控制空调（通过空调应用界面显示）
| 线上营销 | 28.营销频道演示 | 手机APP | 1）新车/品牌营销界面
| 内容频道 | 29.内容频道演示 | 手机APP | 1）演示内容频道的内容
| 广告配置 | 30.内容管理后台演示 （配置一个开屏广告） | 车联后台（100寸电视） | 1）演示内容频道的管理后台 | 2）演示开屏广告配置过程
| APP开屏广告 | 31.开屏广告演示 | 手机APP | 1）展示后台配置的开屏广告 | 2）进入广告页面，演示优惠购买保养套餐
| 社区频道 | 32.社区频道演示 | 手机APP | 1）演示社区频道的内容
| 活动配置 | 33.社区管理后台演示 （配置一个活动） | 车联后台（100寸电视） | 1）演示社区频道的管理后台 | 2）演示后台活动管理模块 | 3）配置试驾活动 | 4）发布试驾活动
| 社区活动 | 34.试驾活动演示 （报名参加试驾） | 手机APP | 1）查看并参加试驾活动 | 2）收到参加试驾活动后的推送反馈 | 3）预定车辆
| 社区管理后台 | 35.活动结果演示 （立即预定） | 车联后台（100寸电视） | 1）后台查看活动参与情况
| 运营用户首页 | 36.运营视图首页展示 | 车联后台（100寸电视） | 1）运营视图首页讲解 | 2）运营数据展示 | 3）运营用户工作台
| 售后用户首页 | 37.售后视图首页展示 | 车联后台（100寸电视） | 1）售后视图首页讲解 | 2）售后数据展示： | 3）售后用户工作台
| 车辆后台监控 | 38.演示车辆后台监控 （问下火林，后台演示被盗和锁车） | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解车辆监控 | 2）车辆静态信息 | 3）车辆位置信息 | 4）车辆实时状态信息
| 远程诊断 | 39.车厂使用场景 （模拟，不和车场交互，讨论一下） | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解车厂使用场景 | 2）模拟平台批量车辆报同一故障 | 3）对问题车辆进行远程诊断 | 4）通过诊断结果定位问题原因 | 5）通过OTA升级解决问题
|  | 40.用户使用场景 （维修位置发送到车） | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解用户使用场景 | 2）模拟车辆发生严重故障报警 | 3）平台进行弹窗和声音报警 | 4）向客户获取授权并进行远程诊断 | 5）定位故障后为用户预约附近维修点
| 内容管理模块 | 41.内容管理模块展示 | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解内容管理模块 | 2）展示内容管理模块
| 社区管理模块 | 42.社区管理模块 | 车联后台（100寸电视） | 1）讲解内容管理模块 | 2）展示内容管理模块
Blink1 | 远程锁定 | 43.手机APP远程锁车 | 手机APP | 1）APP远程锁车 | 2）APP锁车提醒
|  | 44.TSP远程锁定车辆 | 48寸方案台架 | 1) TSP远程锁车 | 2）车机系统显示锁定
Blink1 | 数据看板 | 45.车辆监控数据看板 | 车联后台（100寸电视） | 1）数据监控看板内容介绍（包含市场洞察、运营、用户、车辆、服务等数据） | 2）提示数据异常（车辆停在安全围栏外） | 3）提醒用户锁定车辆
问题记录 | — | 46.实时记录领导的问题 | — | — | — | —
活动后
[12 empty] | 后期内容宣传 | 内容：软文+图片
渠道：微信群、宝能E家
[14 empty] | 总结 | 1.问题总结
2.后期需求优化

## 研发任务项
功能 | 功能备注 | OTA |  | TSP运营平台 |  | 汇聚平台 | APP | TBOX
|  | 前端 | 后端 | 前端 | 后端
OTA |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √
车况查询 | 手机APP上显示车况信息 |  |  |  | √ | √ | √ | √
远程控制 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √
线上营销 | 手机APP的H5页面 |  |  | √ |  |  | √
内容频道 | 后台配置一个开屏广告，在APP上实现 |  |  | √ | √ |  | √
社区 | ①社区活动：在后台配置一个试驾活动，在APP上显示，然后可以点击报名、预定等 ②朋友圈 |  |  | √ | √ |  | √
偷盗锁车 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
车辆后台监控 | 故障、盗车、锁车 |  |  | √ | √ | √
运营用户首页 |  |  |  | √ | √
售后用户首页 |  |  |  | √ | √
远程诊断 |  |  |  | √ | √ | √ | √