## 开发计划
迭代开发计划
迭代 | 功能模块 | 功能/任务/接口 | 描述 | 系统功能设计 |  |  | 后端 |  |  | 前端 |  |  | 系统联调 |  | 测试第一轮 |  |  | 测试第二轮 |  |  | 总结 | 备注
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
0 | 整体设计 | 数据库模型设计 | 数据模型库 |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 王雪娟 周龙
|  | api接口文档设计 | api接口文档设计 |  |  |  | 持续更新
|  | 前端开发脚手架搭建 | [7 empty] | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 石刚远
| 话题管理 | 创建话题 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 王雪娟 周龙 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 石刚远 | 2020-07-13 | 2020-07-14
|  | 编辑话题 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
|  | 删除话题 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
|  | 话题上下架 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
|  | 话题列表 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06
| 帖子管理 | 创建帖子 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 王雪娟 周龙 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 石刚远 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 周德章 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 周德章 | 2020-06-30
1 |  | 帖子编辑，并保存编辑历史记录，每５分钟新增一条历史数据 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-09
0 |  | 删除帖子 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-10
|  | 帖子列表(搜索以及排序) |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-14
|  | 帖子详情(包含评论列表) |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-16
|  | 隐藏帖子 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-17
|  | 置顶帖子 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-17
|  | 推荐帖子 |  |  |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-17
|  | 修改帖子浏览量（灌水) |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20
| 动态管理 | 动态列表(搜索以及排序) | 动态管理和帖子管理业务一致 | [5 empty] | 王雪娟 周龙 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 石刚远 | 2020-07-23 | 2020-07-23
|  | 动态详情(包含评论列表) | 动态管理和帖子管理业务一致
1 |  | 每日定时更新动态热度 | 动态管理新功能点 |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21
0 |  | 推荐动态 | 动态管理和帖子管理业务一致
| 评论管理 | 评论列表（含） |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 王雪娟 周龙 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 石刚远 | 2020-07-27 | 2020-07-27
| 活动管理 | 发布活动 |  |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 王雪娟 周龙 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 石刚远 | 2020-07-30 | 2020-07-31
|  | 更新活动 |  |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-23
1 |  | 保存活动编辑历史记录 |  |  |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24
0 |  | 活动列表（含条件搜索） |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27
|  | 活动详情（含活动参与用户列表） |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28
1 |  | 导出活动参与用户列表excel文件 |  |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29
0 |  | 取消活动（取消之后无法再次上架） |  |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29
|  | 活动上下架 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
取消用户参与活动
|  | 活动删除 |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
| 社区用户 管理 | 用户列表（含条件搜索） |  |  |  |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 王雪娟 周龙 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 石刚远 | 2020-08-05 | 2020-08-05
|  | 用户详情（含用户状态、动态数、粉丝列表、关注列表、处罚次数） |  |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-03
1 |  | 处罚用户（禁言用户等) |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-04
|  | 解禁用户 |  |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-04

## 风险跟踪表
风险跟踪表
编号 | 风险来源 | 风险描述 | 风险评估 |  | 状态 | 处理策略
|  |  | 可能性 | 影响程度
1 | 外部 | 示例：目前没有明确的版本号规范（固件及产品版本命名无依据，版本间顺序关联关系缺失），固件包、升级包没有规范要求； | 高 | 中 | 已解决 | 1、尽快升级明确规范责任给出相应规范要求；