## 开发计划
功能模块 | 功能/任务/接口 | 描述 | 系统功能设计 |  |  | 后端 |  |  | 前端 |  |  | 系统联调 |  | 测试第一轮 |  |  | 测试第二轮 |  |  | 总结 | 备注
|  |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
整体设计 | 数据库模型设计 | 数据模型库 |  |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-05
| api接口文档设计 | api接口文档设计 |  |  |  | 持续更新
前端开发脚手架搭建
话题管理 | 话题参与人数统计优化 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
| 话题被帖子引用统计数优化 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
| 话题被动态引用统计数优化 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
| 话题被活动引用统计数优化 |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05
帖子管理 | 帖子编辑，并保存编辑历史记录，每５分钟新增一条历史数据 |  |  |  |  | 2020-08-06 | 2020-08-06
| 推荐列表的排序规则更新 |  |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07
| 圈子模块增加非登录态处理（非登录显示推荐动态列表） |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
| 置顶帖子 |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-11
| 帖子浏览数、点赞数、评论数统计优化 |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-12
| 帖子评论、点赞实时消息推送 |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-13
动态管理 | 每日定时更新动态热度 |  |  |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-14
| 发动态时＠符号使用实现，需实时推送消息到好友 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17
| 每日定时更新动态热度 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17
评论管理 | 置顶评论 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17
| 删除评论 |  |  |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17
活动管理 | 保存活动编辑历史记录 |  |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18
| 导出活动参与用户列表excel文件 |  |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18
社区用户管理 | 用户详情（含用户状态、动态数、粉丝列表、关注列表、处罚次数） |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19
| 处罚用户（禁言用户等) |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19
| 解禁用户 |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19
我的 | 我的动态数、我的动态列表 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
| 我的粉丝数、粉丝列表 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
| 我的关注数、我的关注列表 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20
| 我的评论、我的评论高列表 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21
| 我的消息（由发动态时@使用、被评论、被回复、被点赞时产生） |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21
| 我的收藏、我的收藏列表 |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21

## 风险跟踪表
风险跟踪表
编号 | 风险来源 | 风险描述 | 风险评估 |  | 状态 | 处理策略
|  |  | 可能性 | 影响程度
1 | 外部 | 示例：目前没有明确的版本号规范（固件及产品版本命名无依据，版本间顺序关联关系缺失），固件包、升级包没有规范要求； | 高 | 中 | 已解决 | 1、尽快升级明确规范责任给出相应规范要求；