## 1230联调问题跟踪-1.7
调试版本状态： Android SDK: 1230版本 IOS SDK： IBTM：29号样件，1230版本
问题发现者 | [7 empty] | 备注 | 问题解决者 |  |  | 问题发现者
序号 | 提出日期 | 提出人 | 问题描述/Issue | 问题归类 | 原因猜测 | 期望解方案/效果 | 期望解决时间 |  | 原因分析 | 解决方案/Actions | 解决时间/due date | 验证结果描述 | 问题状态/status
1 | 20210105 | 孙昊 | 调试激活接口中没出现过激活成功与否的提示，是否提PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING就表示钥匙已激活成功？ | Android SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口（与认证回调分开），可获取激活开始、激活中，激活完成结果实时状态 | 1.12号 | 会议上提出，讨论结论增加回调接口。 valeo答复：提示PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING表示车辆端存在数字钥匙，无需重新激活，也就是说之前离线激活过，或者车辆端从云端拿到了数字钥匙。 |  |  |  |  | open
2 | 20210105 | 孙昊 | DigitalKeyInfo构造函数中的UID，VIN与digitalKey数字钥匙中的UID，VIN（仅试了这两项一致性） 不匹配依然可以添加成功，并且可以连接控制 | Android SDK | IBTM端没有对数据进行合法性判断？ | 异常时激活失败，且反馈相应的失败原因 | 1.7号 | valeo答复：在手机端添加数字钥匙时，SDK不对数字钥匙的内容进行合法性判断，只对长度进行了判断，与IBTM通过蓝牙连接后，激活数字钥匙，IBTM对离线激活数据包的数据内容进行判断 |  |  |  |  | open
3 | 20210105 | 孙昊 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是反馈PaakLogicalError.MESSAGE_RECEPTION_COMMAND_RESULT_TIMEOUT,表示指令已发送成功？ | Android SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令？ | IBTM反馈指令接收，发送结果 | 1.12号 | valeo答复：是的，SDK发送RKE给IBTM，IBTM在规定时间内未回复，故SDK回复TIMEOUT给APP。当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 |  |  |  |  | open
4 | 20210105 | 孙昊 | Android SDK初始化成功以及失败，并未调用响应的回调方法onInitSuccess以及onError | Android SDK | / | 需要反馈初始化状态，APP端收到初始化成功才进行下一步 | 1.12号 | 会议上提出，valeo答复查下问题 |  |  |  |  | open
5 | 20210105 | 孙昊 | 当前日志刷新特别快，不便于定位问题 筛选关键信息 | Android SDK | / | 建议增加一个日志开关，保证信息可靠性前提下降低刷新速率 | 1.7号 | valeo答复：记录建议 |  |  |  |  | open
6 | 20210105 | 孙昊 | 目前Android平台，进行车辆添加操作时，在蓝牙范围内，未自动连接 | Android SDK |  | SDK扫描到硬件蓝牙自动连接认证 | 1.12号 | valeo答复：当前版本不会自动连接，需要APP自己调用连接接口 |  |  |  |  | open
7 | 20210105 | 孙昊 | Android与IOS对应的接口设计和状态码描述不一致 | Android SDK | / | 应有统一规范，与IOS保持一致 | 1.7号 | 会议上提出，答复后面版本改善 |  |  |  |  | open
8 | 20210105 | 张名燕 | IOS与Android对应的接口设计和状态码描述不一致 | IOS SDK | / | 应有统一规范，与Android保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 |  |  |  |  | open
9 | 20210105 | 张名燕 | 1.添加车辆addVehicle数据包和vin码不一致也添加成功成功了? 2.如果当前没做校验,请告知一下,先把功能调通 在(void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles返回一个车辆 | IOS SDK | 1.应该激活失败，同问题2 | 1.同问题2 2.问题答复确认 | 1.7号 | 同问题2。 |  |  |  |  | open
10 | 20210105 | 张名燕 | 添加成功后,没有自动连接蓝牙? 从日志和回调方法看,没有到 ///车辆蓝牙连接状态 - (void)vehicle:(PAAKVehicle *)vehicle didUpateState这里来 | IOS SDK | / | 能够自动连接蓝牙 | 1.7号 | 调试问题，微信群提出过，还没答复 （会议上表示IOS已经做了自动连接，需查下bug） |  |  |  |  | open
11 | 20210105 | 张名燕 | 取出车辆判断一些判断,都是false类型,帮忙确认是否这样取出? - (void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles { NSLog(@"vehicles = %@",vehicles); if (vehicles.count) { _vehicle = vehicles.firstObject; NSLog(@"_vehicle = %@",_vehicle); _vehicle.delegate = self; [_vehicle isInRange]; NSLog(@"isInRange = %zi",[_vehicle isInRange] ); //这里结果是NO,不在蓝牙范围内 ?? } } | IOS SDK | / | 问题答复确认 | 1.7号 | 新问题 |  |  |  |  | open
12 | 20210105 | 张名燕 | 现在里面默认打印大片日志(下面这种),影响调试跟踪 2021-01-06 09:13:22.710414+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice: <ee010101 144fa4c1 e02f8607 3a03180f a43bbae2 1660ab2e 27421107 31d1e6f2 5800> 2021-01-06 09:13:22.710500+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice:PAAKManager | IOS SDK | / | 需要加一个日志变量开关,控制SDK内部里面是否打印日志 | 1.7号 | 同问题5 |  |  |  |  | open
13 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示离线激活成功 | IOS SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口 | 1.8号 | 会上上提出，答复增加接口 |  |  |  |  | open
14 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示蓝牙连接认证成功 | IOS SDK | / | 增加 连接认证状态回调 | 1.8号 | 会上上提出，答复增加接口 |  |  |  |  | open
15 | 20210105 | 孙昊 | 离线激活数据包中相同参数不一致时也能激活成功，应该反馈激活失败 | IBTM | IBTM未对离线激活数字钥匙包做合法性判断 | 同问题2 | 1.7号 | valeo答复：ibtm判断逻辑还没有实现。 |  |  |  |  | open
16 | 20210105 | 罗灿 | 离线激活或删除成功，IBTM未发送CAN报文0x43A到CAN总线（有模拟ON档和TBOX联网状态） | IBTM | / | 离线激活或删除成功后满足条件则发起传输请求 | 1.12号 | valeo答复：目前这个版本只实现了离线激活和删除钥匙，还有RKE的基本功能，ibtm实现的功能成熟度不高，属于SDK这边的开发范围我们看下尽量这周晚些时候或者下周再更新一个测试版，ibtm这边需要45月份的full版本实现。 |  |  |  |  | open
17 | 20210105 | 孙昊 | 蓝牙解闭锁控制，总是提示超时，IBTM是否未做反馈？ | IBTM | / | 同问题3 | 1.12号 | valeo答复：当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 |  |  |  |  | open
18 | 20210105 | 罗灿 | 解闭锁控制没有发送控制指令到CAN总线 | IBTM | / | 控制指令转发到CAN总线 | 1.12号 | 新问题 |  |  |  |  | open
Note on I2: 邓利华: 描述问题状态，是否讨论过，初步结论等
Note on M2: 邓利华: 问题解决后由问题提出者验证后关闭问题
Note on C3: 邓利华: 便于了解问题详情
Note on E3: 邓利华: 属于哪个模块/子系统问题

## 1230联调问题跟踪-1.8（to 广州）
调试版本状态： Android SDK: 3.0.0 1230版本 IOS SDK：3.0.0 IBTM：29号样件，1230版本
问题发现者 | [7 empty] | 备注 | 问题解决者 |  |  | 影响/风险 | 问题发现者
序号 | 提出日期 | 提出人 | 问题描述 | 问题归类 | 原因猜测 | 期望解方案/效果 | 期望解决时间 |  | 原因分析（法雷奥） | 解决方案（法雷奥） | 解决时间 |  | 验证结果描述（7剑） | 问题状态
1 | 20210105 | 孙昊 | 调试激活接口中没出现过激活成功与否的提示，是否提PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING就表示钥匙已激活成功？ | Android SDK | / | 1.o nDigitalKeyStatus仅是离线激活状态接口，还需修改DIGITAL_KEY_UNKNOWN文字描述 2、添加新的钥匙认证状态回调接口。 | 1.12号 | 会议上提出，讨论结论增加回调接口。 valeo答复：提示PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING表示车辆端存在数字钥匙，无需重新激活，也就是说之前离线激活过，或者车辆端从云端拿到了数字钥匙。 | V3.0没有做认证状态。V4.0实现。 |  |  |  |  | open
2 | 20210105 | 孙昊 | DigitalKeyInfo构造函数中的UID，VIN与digitalKey数字钥匙中的UID，VIN（仅试了这两项一致性） 不匹配依然可以添加成功，并且可以连接控制 | Android SDK | IBTM端没有对数据进行合法性判断？ | 异常时激活失败，且反馈相应的失败原因 | 1.7号 | valeo答复：在手机端添加数字钥匙时，SDK不对数字钥匙的内容进行合法性判断，只对长度进行了判断，与IBTM通过蓝牙连接后，激活数字钥匙，IBTM对离线激活数据包的数据内容进行判断 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
3 | 20210105 | 孙昊 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是反馈PaakLogicalError.MESSAGE_RECEPTION_COMMAND_RESULT_TIMEOUT,表示指令已发送成功？ | Android SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令？ | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | valeo答复：是的，SDK发送RKE给IBTM，IBTM在规定时间内未回复，故SDK回复TIMEOUT给APP。当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
4 | 20210105 | 孙昊 | Android SDK初始化成功以及失败，并未调用响应的回调方法onInitSuccess以及onError | Android SDK | / | 需要反馈初始化状态，APP端收到初始化成功才进行下一步 | 1.12号 | 会议上提出，valeo答复查下问题 | 更新SDK说明文档的注释 | 调用之前添加监听器， |  |  | 这个是我们接口调用顺序问题 | close
5 | 20210105 | 孙昊 | 当前日志刷新特别快，不便于定位问题 筛选关键信息 | Android SDK | / | 建议增加一个日志开关，保证信息可靠性前提下降低刷新速率 | 1.7号 | valeo答复：记录建议 | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  |  | open
6 | 20210105 | 孙昊 | 目前Android平台，进行车辆添加操作时，在蓝牙范围内，未自动连接 | Android SDK |  | 不需要手动调用连接功能，在车辆出现在蓝牙范围内时要自动进行连接。 | 1.12号 | valeo答复：当前版本不会自动连接，需要APP自己调用连接接口 | SDK V3.1更新 |  |  |  |  | open
7 | 20210105 | 孙昊 | Android与IOS对应的接口设计和状态码描述不一致 | Android SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
8 | 20210105 | 张名燕 | IOS与Android对应的接口设计和状态码描述不一致 | IOS SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
9 | 20210105 | 张名燕 | 1.添加车辆addVehicle数据包和vin码不一致也添加成功成功了? 2.如果当前没做校验,请告知一下,先把功能调通 在(void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles返回一个车辆 | IOS SDK | 1.应该激活失败，同问题2 | 先判断连接再操作。 要求文档提供数组里面取出车辆后的逻辑处理,流程图,,每一个具体的步骤,标准是非技术也能看懂,项目经理也能看懂的地步,最好demo,目前是摸着石头过河,低效很耗时间 | 1.7号 | 同问题2。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 | 先判断连接再操作。 |  |  |  | open
10 | 20210105 | 张名燕 | 添加成功后,没有自动连接蓝牙? 从日志和回调方法看,没有到 ///车辆蓝牙连接状态 - (void)vehicle:(PAAKVehicle *)vehicle didUpateState这里来 | IOS SDK | / | 能够自动连接蓝牙；文档里说明,什么条件什么场景会进入该代理方法,要求1-8日解决 | 1.7号 | 调试问题，微信群提出过，还没答复 （会议上表示IOS已经做了自动连接，需查下bug） | [5 empty] | open
11 | 20210105 | 张名燕 | 取出车辆判断一些判断,都是false类型,帮忙确认是否这样取出? - (void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles { NSLog(@"vehicles = %@",vehicles); if (vehicles.count) { _vehicle = vehicles.firstObject; NSLog(@"_vehicle = %@",_vehicle); _vehicle.delegate = self; [_vehicle isInRange]; NSLog(@"isInRange = %zi",[_vehicle isInRange] ); //这里结果是NO,不在蓝牙范围内 ?? } } | IOS SDK | / | 同问题9 | 1.7号 | 新问题 | Valeo先测试下，记录测试过程中的数据 ，然后更新说明文档 |  |  |  |  | open
12 | 20210105 | 张名燕 | 现在里面默认打印大片日志(下面这种),影响调试跟踪 2021-01-06 09:13:22.710414+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice: <ee010101 144fa4c1 e02f8607 3a03180f a43bbae2 1660ab2e 27421107 31d1e6f2 5800> 2021-01-06 09:13:22.710500+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice:PAAKManager | IOS SDK | / | 需要加一个日志变量开关,控制SDK内部里面是否打印日志 | 1.8号 |  | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  |  | open
13 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示离线激活成功 | IOS SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口 | 1.8号 |  |  |  |  | 单独增加激活回调的,12月29日第一次沟通认可已经10天了还没有提供, 下个版本必须提供,1-11号 |  | open
14 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示蓝牙连接认证成功 | IOS SDK | / | 1.valeo按BN方案尝试下,查找问题； 2.增加 连接认证状态回调； | 1.8号 | 会上上提出，答复增加接口 | PAAK manage会走，PAAK Vehicle 没有。 | 按BN方案尝试下。 |  | 当前不进入回调代理方法,联调停滞,优先级高,1-8号解决 |  | open
15 | 20210105 | 孙昊 | 离线激活数据包中相同参数不一致时也能激活成功，应该反馈激活失败 | IBTM | IBTM未对离线激活数字钥匙包做合法性判断 | 1、非正常数据不可以激活成功，要做基本判断，否则有安全问题。 2、非正常数据调用直接失败，不能继续走激活等流程。 | 1.7号 | valeo答复：ibtm判断逻辑还没有实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
16 | 20210105 | 罗灿 | 离线激活或删除成功，IBTM未发送CAN报文0x43A到CAN总线（有模拟ON档和TBOX联网状态） | IBTM | / | 离线激活或删除成功后满足条件则发起传输请求 | 1.12号 | valeo答复：目前这个版本只实现了离线激活和删除钥匙，还有RKE的基本功能，ibtm实现的功能成熟度不高，属于SDK这边的开发范围我们看下尽量这周晚些时候或者下周再更新一个测试版，ibtm这边需要45月份的full版本实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
17 | 20210105 | 孙昊 | 蓝牙解闭锁控制，总是提示超时，IBTM是否未做反馈？ | IBTM | / | 同问题3 | 1.12号 | valeo答复：当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
18 | 20210105 | 罗灿 | 解闭锁控制没有发送控制指令到CAN总线 | IBTM | / | 控制指令转发到CAN总线 | 1.12号 | 新问题 | [5 empty] | open
Note on I2: 邓利华: 描述问题状态，是否讨论过，初步结论等
Note on N2: 邓利华: 问题解决后由问题提出者验证后关闭问题
Note on C3: 邓利华: 便于了解问题详情
Note on E3: 邓利华: 属于哪个模块/子系统问题

## 1230联调问题跟踪-1.11
调试版本状态： Android SDK: 3.0.0 IOS SDK：3.0.1 IBTM：1230版本,29号样件，50号样件
问题发现者 | [7 empty] | 备注 | 问题解决者 |  |  | 影响/风险 | 问题发现者
序号 | 提出日期 | 提出人 | 问题描述 | 问题归类 | 原因/猜测 | 期望解方案/效果 | 期望解决时间 |  | 原因分析（法雷奥） | 解决方案（法雷奥） | 解决时间 |  | 验证结果描述（7剑） | 问题状态
1 | 20210105 | 孙昊 | 调试激活接口中没出现过激活成功与否的提示，是否提PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING就表示钥匙已激活成功？ | Android SDK | / | 1.o nDigitalKeyStatus仅是离线激活状态接口，还需修改DIGITAL_KEY_UNKNOWN文字描述 （钥匙认证状态需添加新的回调接口） | 1.12号 | 会议上提出，讨论结论增加回调接口。 valeo答复：提示PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING表示车辆端存在数字钥匙，无需重新激活，也就是说之前离线激活过，或者车辆端从云端拿到了数字钥匙。 | V3.0没有做认证状态。V4.0实现。 |  |  |  |  | open
2 | 20210105 | 孙昊 | DigitalKeyInfo构造函数中的UID，VIN与digitalKey数字钥匙中的UID，VIN（仅试了这两项一致性） 不匹配依然可以添加成功，并且可以连接控制 | Android SDK | IBTM端没有对数据进行合法性判断？ | 异常时激活失败，且反馈相应的失败原因 | 1.7号 | valeo答复：在手机端添加数字钥匙时，SDK不对数字钥匙的内容进行合法性判断，只对长度进行了判断，与IBTM通过蓝牙连接后，激活数字钥匙，IBTM对离线激活数据包的数据内容进行判断 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
3 | 20210105 | 孙昊 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是反馈PaakLogicalError.MESSAGE_RECEPTION_COMMAND_RESULT_TIMEOUT,表示指令已发送成功？ | Android SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令？ | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | valeo答复：是的，SDK发送RKE给IBTM，IBTM在规定时间内未回复，故SDK回复TIMEOUT给APP。当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
4 | 20210105 | 孙昊 | Android SDK初始化成功以及失败，并未调用响应的回调方法onInitSuccess以及onError | Android SDK | / | 需要反馈初始化状态，APP端收到初始化成功才进行下一步 | 1.12号 | 会议上提出，valeo答复查下问题 | 更新SDK说明文档的注释 | 调用之前添加监听器， |  |  | 这个是我们接口调用顺序问题 | close
5 | 20210105 | 孙昊 | 当前日志刷新特别快，不便于定位问题 筛选关键信息 | Android SDK | / | 建议增加一个日志开关，保证信息可靠性前提下降低刷新速率 | 1.7号 | valeo答复：记录建议 | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  | 增加了级别选择，计变满足调试需求 | close
6 | 20210105 | 孙昊 | 目前Android平台，进行车辆添加操作时，在蓝牙范围内，未自动连接 | Android SDK |  | 不需要手动调用连接功能，在车辆出现在蓝牙范围内时要自动进行连接。 | 1.12号 | valeo答复：当前版本不会自动连接，需要APP自己调用连接接口 | SDK V3.1更新 |  |  |  |  | open
7 | 20210105 | 孙昊 | Android与IOS对应的接口设计和状态码描述不一致 | Android SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
8 | 20210105 | 张名燕 | IOS与Android对应的接口设计和状态码描述不一致 | IOS SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
9 | 20210105 | 张名燕 | 1.添加车辆addVehicle数据包和vin码不一致也添加成功成功了? 2.如果当前没做校验,请告知一下,先把功能调通 在(void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles返回一个车辆 | IOS SDK | 1.应该激活失败，同问题2 | 先判断连接再操作。 要求文档提供数组里面取出车辆后的逻辑处理,流程图,,每一个具体的步骤,标准是非技术也能看懂,项目经理也能看懂的地步,最好demo,目前是摸着石头过河,低效很耗时间 | 1.7号 | 同问题2。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 | 先判断连接再操作。 |  |  |  | open
10 | 20210105 | 张名燕 | 添加成功后,没有自动连接蓝牙? 从日志和回调方法看,没有到 ///车辆蓝牙连接状态 - (void)vehicle:(PAAKVehicle *)vehicle didUpateState这里来 | IOS SDK | SDK接入 和说明文档不一致，IOS按说明文档 实现导致VIN码解析错误而连接不上。 | 能够自动连接蓝牙；文档里说明,什么条件什么场景会进入该代理方法,要求1-8日解决 | 1.7号 | 调试问题，微信群提出过，还没答复 （会议上表示IOS已经做了自动连接，需查下bug） |  |  |  |  | 按照新的拼接方法，执行后可以激活成功并自动连接 | close
11 | 20210105 | 张名燕 | 取出车辆判断一些判断,都是false类型,帮忙确认是否这样取出? - (void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles { NSLog(@"vehicles = %@",vehicles); if (vehicles.count) { _vehicle = vehicles.firstObject; NSLog(@"_vehicle = %@",_vehicle); _vehicle.delegate = self; [_vehicle isInRange]; NSLog(@"isInRange = %zi",[_vehicle isInRange] ); //这里结果是NO,不在蓝牙范围内 ?? } } | IOS SDK | 同问题10 | 同问题10 | 1.7号 | 新问题 | Valeo先测试下，记录测试过程中的数据 ，然后更新说明文档 |  |  |  | 按照新的拼接方法，执行后正常进入该方法，可以取出车辆对象，设置代理后进入连接的代理方法 | close
12 | 20210105 | 张名燕 | 现在里面默认打印大片日志(下面这种),影响调试跟踪 2021-01-06 09:13:22.710414+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice: <ee010101 144fa4c1 e02f8607 3a03180f a43bbae2 1660ab2e 27421107 31d1e6f2 5800> 2021-01-06 09:13:22.710500+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice:PAAKManager | IOS SDK | / | 需要加一个日志变量开关,控制SDK内部里面是否打印日志 | 1.8号 |  | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  |  | open
13 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示离线激活成功，当前激活成功的回调,放在这里不合适,太耦合了,方法名也会有歧义 2021-01-11 15:23:24.607933+0800 BNClient[6992:3058140] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 560] didVerifyDigitalKeyWithError vehicle = <PAAKVehicle: 0x283ec3570> | IOS SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口 | 1.8号 |  |  |  |  | 单独增加激活回调的,12月29日第一次沟通认可已经10天了还没有提供, 下个版本必须提供,1-11号 |  | open
14 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示蓝牙连接认证成功 | IOS SDK | / | 1.valeo按BN方案尝试下,查找问题； 2.增加 连接认证状态回调； | 1.8号 | 会上上提出，答复增加接口 | PAAK manage会走，PAAK Vehicle 没有。 | 按BN方案尝试下。 |  | 当前不进入回调代理方法,联调停滞,优先级高,1-8号解决 |  | open
15 | 20210105 | 孙昊 | 离线激活数据包中相同参数不一致时也能激活成功，应该反馈激活失败 | IBTM | IBTM未对离线激活数字钥匙包做合法性判断 | 1、非正常数据不可以激活成功，要做基本判断，否则有安全问题。 2、非正常数据调用直接失败，不能继续走激活等流程。 | 1.7号 | valeo答复：ibtm判断逻辑还没有实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
16 | 20210105 | 罗灿 | 离线激活或删除成功，IBTM未发送CAN报文0x43A到CAN总线（有模拟ON档和TBOX联网状态） | IBTM | / | 离线激活或删除成功后满足条件则发起传输请求 | 1.12号 | valeo答复：目前这个版本只实现了离线激活和删除钥匙，还有RKE的基本功能，ibtm实现的功能成熟度不高，属于SDK这边的开发范围我们看下尽量这周晚些时候或者下周再更新一个测试版，ibtm这边需要45月份的full版本实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
17 | 20210105 | 孙昊 | 蓝牙解闭锁控制，总是提示超时，IBTM是否未做反馈？ | IBTM | / | 同问题3 | 1.12号 | valeo答复：当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
18 | 20210105 | 罗灿 | 解闭锁控制没有发送控制指令到CAN总线，Android APP，IOS APP，Android demo 分别在29号，50号样件上都没有0x362发出 | IBTM | / | 控制指令转发到CAN总线 | 1.12号 | [6 empty] | open
19 | 20210111 | 张名燕 | 50号样件的内部烧录的程序 和 29号是否一样,59号会提示vin code is different 2021-01-11 11:55:11.898140+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 550] didVerifyDigitalKeyWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=207 "VIN code is different." UserInfo={NSLocalizedDescription=VIN code is different.} | IOS SDK |  |  | 1.12号 | 新问题 | [5 empty] | open
20 | 20210111 | 张名燕 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是出现发送失败的超时提示 2021-01-11 11:57:49.282555+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didSendCommandWithError:] [Line 559] didSendCommandWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=201 "Waiting for receiving message timeout." UserInfo={NSLocalizedDescription=Waiting for receiving message timeout.} | IOS SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令 | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | 同问题3 |  |  |  | 如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
Note on I2: 邓利华: 描述问题状态，是否讨论过，初步结论等
Note on N2: 邓利华: 问题解决后由问题提出者验证后关闭问题
Note on C3: 邓利华: 便于了解问题详情
Note on E3: 邓利华: 属于哪个模块/子系统问题

## 1230联调问题跟踪-1.13
调试版本状态： Android SDK: 3.0.0 IOS SDK：3.0.1 IBTM：1230版本,29号样件，50号样件
问题发现者 | [7 empty] | 备注 | 问题解决者 |  |  | 影响/风险 | 问题发现者
问题编号 | 提出日期 | 提出人 | 问题描述 | 问题归类 | 原因/猜测 | 期望解方案/效果 | 期望解决时间 |  | 原因分析（法雷奥） | 解决方案（法雷奥） | 解决时间 |  | 验证结果描述（7剑） | 问题状态
1 | 20210105 | 孙昊 | 调试激活接口中没出现过激活成功与否的提示，是否提PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING就表示钥匙已激活成功？ | Android SDK | / | 1.o nDigitalKeyStatus仅是离线激活状态接口，还需修改DIGITAL_KEY_UNKNOWN文字描述 （钥匙认证状态需添加新的回调接口） | 1.12号 | 会议上提出，讨论结论增加回调接口。 valeo答复：提示PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING表示车辆端存在数字钥匙，无需重新激活，也就是说之前离线激活过，或者车辆端从云端拿到了数字钥匙。 | V3.0没有做认证状态。V4.0实现。 |  |  |  |  | open
2 | 20210105 | 孙昊 | DigitalKeyInfo构造函数中的UID，VIN与digitalKey数字钥匙中的UID，VIN（仅试了这两项一致性） 不匹配依然可以添加成功，并且可以连接控制 | Android SDK | IBTM端没有对数据进行合法性判断？ | 异常时激活失败，且反馈相应的失败原因 | 1.7号 | valeo答复：在手机端添加数字钥匙时，SDK不对数字钥匙的内容进行合法性判断，只对长度进行了判断，与IBTM通过蓝牙连接后，激活数字钥匙，IBTM对离线激活数据包的数据内容进行判断 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
3 | 20210105 | 孙昊 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是反馈PaakLogicalError.MESSAGE_RECEPTION_COMMAND_RESULT_TIMEOUT,表示指令已发送成功？ | Android SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令？ | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | valeo答复：是的，SDK发送RKE给IBTM，IBTM在规定时间内未回复，故SDK回复TIMEOUT给APP。当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
4 | 20210105 | 孙昊 | Android SDK初始化成功以及失败，并未调用响应的回调方法onInitSuccess以及onError | Android SDK | / | 需要反馈初始化状态，APP端收到初始化成功才进行下一步 | 1.12号 | 会议上提出，valeo答复查下问题 | 更新SDK说明文档的注释 | 调用之前添加监听器， |  |  | 这个是我们接口调用顺序问题 | close
5 | 20210105 | 孙昊 | 当前日志刷新特别快，不便于定位问题 筛选关键信息 | Android SDK | / | 建议增加一个日志开关，保证信息可靠性前提下降低刷新速率 | 1.7号 | valeo答复：记录建议 | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  |  | open
6 | 20210105 | 孙昊 | 目前Android平台，进行车辆添加操作时，在蓝牙范围内，未自动连接 | Android SDK |  | 不需要手动调用连接功能，在车辆出现在蓝牙范围内时要自动进行连接。 | 1.12号 | valeo答复：当前版本不会自动连接，需要APP自己调用连接接口 | SDK V3.1更新 |  |  |  |  | open
7 | 20210105 | 孙昊 | Android与IOS对应的接口设计和状态码描述不一致 | Android SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
8 | 20210105 | 张名燕 | IOS与Android对应的接口设计和状态码描述不一致 | IOS SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 | 会议上提出，答复后面版本改善 | SDK V3.1更新 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 |  |  |  | open
9 | 20210105 | 张名燕 | 1.添加车辆addVehicle数据包和vin码不一致也添加成功成功了? 2.如果当前没做校验,请告知一下,先把功能调通 在(void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles返回一个车辆 | IOS SDK | 1.应该激活失败，同问题2 | 先判断连接再操作。 要求文档提供数组里面取出车辆后的逻辑处理,流程图,,每一个具体的步骤,标准是非技术也能看懂,项目经理也能看懂的地步,最好demo,目前是摸着石头过河,低效很耗时间 | 1.7号 | 同问题2。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 | 先判断连接再操作。 |  |  |  | open
10 | 20210105 | 张名燕 | 添加成功后,没有自动连接蓝牙? 从日志和回调方法看,没有到 ///车辆蓝牙连接状态 - (void)vehicle:(PAAKVehicle *)vehicle didUpateState这里来 | IOS SDK | SDK接入 和说明文档不一致，IOS按说明文档 实现导致VIN码解析错误而连接不上。 | 能够自动连接蓝牙；文档里说明,什么条件什么场景会进入该代理方法,要求1-8日解决 | 1.7号 | 调试问题，微信群提出过，还没答复 （会议上表示IOS已经做了自动连接，需查下bug） |  |  |  |  | 按照新的拼接方法，执行后可以激活成功并自动连接 | close
11 | 20210105 | 张名燕 | 取出车辆判断一些判断,都是false类型,帮忙确认是否这样取出? - (void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles { NSLog(@"vehicles = %@",vehicles); if (vehicles.count) { _vehicle = vehicles.firstObject; NSLog(@"_vehicle = %@",_vehicle); _vehicle.delegate = self; [_vehicle isInRange]; NSLog(@"isInRange = %zi",[_vehicle isInRange] ); //这里结果是NO,不在蓝牙范围内 ?? } } | IOS SDK | 同问题10 | 同问题10 | 1.7号 | 新问题 | Valeo先测试下，记录测试过程中的数据 ，然后更新说明文档 |  |  |  | 按照新的拼接方法，执行后正常进入该方法，可以取出车辆对象，设置代理后进入连接的代理方法 | close
12 | 20210105 | 张名燕 | 现在里面默认打印大片日志(下面这种),影响调试跟踪 2021-01-06 09:13:22.710414+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice: <ee010101 144fa4c1 e02f8607 3a03180f a43bbae2 1660ab2e 27421107 31d1e6f2 5800> 2021-01-06 09:13:22.710500+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice:PAAKManager | IOS SDK | / | 需要加一个日志变量开关,控制SDK内部里面是否打印日志 | 1.8号 |  | SDK V3.1更新 | 筛选关键信息 |  |  |  | open
13 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示离线激活成功，当前激活成功的回调,放在这里不合适,太耦合了,方法名也会有歧义 2021-01-11 15:23:24.607933+0800 BNClient[6992:3058140] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 560] didVerifyDigitalKeyWithError vehicle = <PAAKVehicle: 0x283ec3570> | IOS SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口 | 1.8号 |  |  |  |  | 单独增加激活回调的,12月29日第一次沟通认可已经10天了还没有提供, 下个版本必须提供,1-11号 |  | open
14 | 20210105 | 张名燕 | 不知道什么情况表示蓝牙连接认证成功 | IOS SDK | / | 1.valeo按BN方案尝试下,查找问题； 2.增加 连接认证状态回调； | 1.8号 | 会上上提出，答复增加接口 | PAAK manage会走，PAAK Vehicle 没有。 | 按BN方案尝试下。 |  | 当前不进入回调代理方法,联调停滞,优先级高,1-8号解决 |  | open
15 | 20210105 | 孙昊 | 离线激活数据包中相同参数不一致时也能激活成功，应该反馈激活失败 | IBTM | IBTM未对离线激活数字钥匙包做合法性判断 | 1、非正常数据不可以激活成功，要做基本判断，否则有安全问题。 2、非正常数据调用直接失败，不能继续走激活等流程。 | 1.7号 | valeo答复：ibtm判断逻辑还没有实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
16 | 20210105 | 罗灿 | 离线激活或删除成功，IBTM未发送CAN报文0x43A到CAN总线（有模拟ON档和TBOX联网状态） | IBTM | / | 离线激活或删除成功后满足条件则发起传输请求 | 1.12号 | valeo答复：目前这个版本只实现了离线激活和删除钥匙，还有RKE的基本功能，ibtm实现的功能成熟度不高，属于SDK这边的开发范围我们看下尽量这周晚些时候或者下周再更新一个测试版，ibtm这边需要45月份的full版本实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
17 | 20210105 | 孙昊 | 蓝牙解闭锁控制，总是提示超时，IBTM是否未做反馈？ | IBTM | / | 同问题3 | 1.12号 | valeo答复：当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  |  | 影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
18 | 20210105 | 罗灿 | 解闭锁控制没有发送控制指令到CAN总线，Android APP，IOS APP，Android demo 分别在29号，50号样件上都没有0x362发出 | IBTM | IBTM上CAN线接到了PIN 3、4脚，private CAN，应该接到PIN 2、3脚 | 控制指令转发到CAN总线 | 1.12号 | [5 empty] | Android demo和Android APP RKE控制，IBTM会发出0x362报文 | close
19 | 20210111 | 张名燕 | 50号样件的内部烧录的程序 和 29号是否一样,59号会提示vin code is different 2021-01-11 11:55:11.898140+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 550] didVerifyDigitalKeyWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=207 "VIN code is different." UserInfo={NSLocalizedDescription=VIN code is different.} | IOS SDK |  |  | 1.12号 | 新问题 |  |  |  |  | 后面测试中没再出现过来，未分析出原因，鉴于当前是调试版本，先关闭此问题。 | close
20 | 20210111 | 张名燕 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是出现发送失败的超时提示 2021-01-11 11:57:49.282555+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didSendCommandWithError:] [Line 559] didSendCommandWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=201 "Waiting for receiving message timeout." UserInfo={NSLocalizedDescription=Waiting for receiving message timeout.} | IOS SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令 | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | 同问题3 |  |  |  | 如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
21 | 20210113 | 张名燕 | IOS 执行解闭锁控制，反馈超时，IBTM不会发出0x362报文 | IOS SDK | Android控制可以发出报文，初步怀疑是SDK 问题 | [8 empty] | open
22 | 20210113 | 张名燕 | 蓝牙连接状态反复跳变,断开连接中-已经断开连接-开始连接-连接成功 这种情况发生在执行一个控车指令后 | IOS SDK |  |  |  |  | 原因答复：目前发送RKE就会失败（蓝牙模块不响应导致超时），所以每次都会断开再连接 |  |  |  | 属于SDK里的异常处理措施，android没有此策略 | cancle
23 | 20210113 | 张名燕 | 车辆添加后, 进行更新,可以成功,进行删除,执行失败 | IOS SDK | 这一版IOS SDK 仅支持传入小写字母字符串 | IOS SDK 处理兼容 |  | VIN码改成小写后可以删除成功 | [5 empty] | ongoing
24 | 20210113 | 孙浩 | Android APP激活失败，使用自己组装数据没办法激活，一直提示：DIGITAL_KEY_VERIFY_TIMEOUT（android使用demo可以正常激活钥匙，） | Android SDK | [9 empty] | open
25 | 20210115 | 孙浩 | 激活成功后不自动连接 | Android SDK | [9 empty] | open
26 | 20210115 | 张名燕 | 解闭锁控制指令发送反了，控制解锁发送闭锁指令 | IOS SDK | [9 empty] | open
27
28
29
30
31
32
33
34
Note on I2: 邓利华: 描述问题状态，是否讨论过，初步结论等
Note on N2: 邓利华: 问题解决后由问题提出者验证后关闭问题
Note on C3: 邓利华: 便于了解问题详情
Note on E3: 邓利华: 属于哪个模块/子系统问题
Note on O3: 邓利华: Postponement表示三方确认当前阶段不解决的问题. cancle表示此问题不存在，或不属于bug，或与其他问题重合

## 1230联调问题跟踪-2.16
调试版本状态： Android SDK: 3.0.0 IOS SDK：3.0.1 IBTM：1230版本,29号样件，50号样件
问题发现者 | [8 empty] | 备注 | 问题解决者 |  | 商榷解决时间 | 影响/风险 | 问题发现者
序号 | 提出日期 | 提出人 | 版本 | 问题描述 | 问题归类 | 原因/猜测 | 期望解方案/效果 | 期望解决时间 |  | 原因分析（法雷奥） | 解决方案（法雷奥） |  |  | 验证结果描述（7剑） | 问题状态
1 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 调试激活接口中没出现过激活成功与否的提示，是否提PaakDKStatus.DIGITAL_KEY_EXISTING就表示钥匙已激活成功？ | Android SDK | / | 1.o nDigitalKeyStatus仅是离线激活状态接口，还需修改DIGITAL_KEY_UNKNOWN文字描述 （钥匙认证状态需添加新的回调接口） | 1.12号 |  | V3.0没有做认证状态。V4.0实现。 |  | SDK V4.0版本 | 影响：接口调用不方便，不便于了解当前当前状态。 |  | open
2 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | DigitalKeyInfo构造函数中的UID，VIN与digitalKey数字钥匙中的UID，VIN（仅试了这两项一致性） 不匹配依然可以添加成功，并且可以连接控制 | Android SDK | IBTM端没有对数据进行合法性判断？ | 异常时激活失败，且反馈相应的失败原因 | 1.7号 |  | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 影响：离线激活钥匙包下发给非授权用户也能激活成功。 风险：影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
3 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是反馈PaakLogicalError.MESSAGE_RECEPTION_COMMAND_RESULT_TIMEOUT,表示指令已发送成功？ | Android SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令？ | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 |  | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 影响：RKE功能操作都提示超时。 风险：如果本功能不能完成会直接影响130版本交付。 |  | open
4 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | Android SDK初始化成功以及失败，并未调用响应的回调方法onInitSuccess以及onError | Android SDK | / | 需要反馈初始化状态，APP端收到初始化成功才进行下一步 | 1.12号 |  |  | 调用之前添加监听器， |  |  | 这个是我们接口调用顺序问题 | close
5 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 当前日志刷新特别快，不便于定位问题 筛选关键信息 | Android SDK | / | 建议增加一个日志开关，保证信息可靠性前提下降低刷新速率 | 1.7号 |  | valeo答复：记录建议 2021.1.18：请通过setLogConfiguration设置log显示内容， 文档中有提到过，如果无需要，可以将debugLogEnabled设为false； 也可以通过AndroidStudio的Logcat过滤Info | 筛选关键信息 |  |  | 分级显示，初步满足调试需求 | close
6 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 目前Android平台，进行车辆添加操作时，在蓝牙范围内，未自动连接（自动连接已加，但是不稳定，参照问题23） | Android SDK |  | 不需要手动调用连接功能，在车辆出现在蓝牙范围内时要自动进行连接。 | 1.12号 |  | SDK V3.1已更新，连接不稳定存在：Bug，下版本修复 |  | SDK下版本 | 影响：靠近PEPS，有时不会自动连接 |  | open
7 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | Android与IOS对应的接口设计和状态码描述不一致 | Android SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 |  | 已尽量调成一致，但因安卓和IOS设计环境不一致，无法完全一致，若BN评估仍有需要修改成一致的地方，再讨论。 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 | SDK下版本 | 影响SDK集成开发与调试，不便于问题对比查找 |  | open
8 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | IOS与Android对应的接口设计和状态码描述不一致 | IOS SDK | / | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 中文描述也要保持一致 | 1.8号 |  | 已尽量调成一致，但因安卓和IOS设计环境不一致，无法完全一致，若BN评估仍有需要修改成一致的地方，再讨论。 | 调用接口参数保持一致，其它尽可能保持一圣物。 | SDK下版本 | 同问题7 |  | open
9 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 1.添加车辆addVehicle数据包和vin码不一致也添加成功成功了? 2.如果当前没做校验,请告知一下,先把功能调通 在(void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles返回一个车辆 | IOS SDK | 1.应该激活失败，同问题2 | 先判断连接再操作。 要求文档提供数组里面取出车辆后的逻辑处理,流程图,,每一个具体的步骤,标准是非技术也能看懂,项目经理也能看懂的地步,最好demo,目前是摸着石头过河,低效很耗时间 | 1.7号 | 同问题2。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 | 先判断连接再操作。 | IBTM 4.20版本 | 同问题2 |  | open
10 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 添加成功后,没有自动连接蓝牙? 从日志和回调方法看,没有到 ///车辆蓝牙连接状态 - (void)vehicle:(PAAKVehicle *)vehicle didUpateState这里来 | IOS SDK | SDK接入 和说明文档不一致，IOS按说明文档 实现导致VIN码解析错误而连接不上 | 能够自动连接蓝牙；文档里说明,什么条件什么场景会进入该代理方法,要求1-8日解决 | 1.7号 | [5 empty] | 按照新的拼接方法，执行后可以激活成功并自动连接 | close
11 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 取出车辆判断一些判断,都是false类型,帮忙确认是否这样取出? - (void)managerDidUpdateVehicles:(NSArray *)vehicles { NSLog(@"vehicles = %@",vehicles); if (vehicles.count) { _vehicle = vehicles.firstObject; NSLog(@"_vehicle = %@",_vehicle); _vehicle.delegate = self; [_vehicle isInRange]; NSLog(@"isInRange = %zi",[_vehicle isInRange] ); //这里结果是NO,不在蓝牙范围内 ?? } } | IOS SDK | 同问题10 | 同问题10 | 1.7号 | [5 empty] | 按照新的拼接方法，执行后正常进入该方法，可以取出车辆对象，设置代理后进入连接的代理方法 | close
12 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 现在里面默认打印大片日志(下面这种),影响调试跟踪 2021-01-06 09:13:22.710414+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice: <ee010101 144fa4c1 e02f8607 3a03180f a43bbae2 1660ab2e 27421107 31d1e6f2 5800> 2021-01-06 09:13:22.710500+0800 BNClient[14604:2673268] didShowDevice:PAAKManager | IOS SDK | / | 需要加一个日志变量开关,控制SDK内部里面是否打印日志 | 1.8号 |  |  | 筛选关键信息 |  |  |  | close
13 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 不知道什么情况表示离线激活成功，当前激活成功的回调,放在这里不合适,太耦合了,方法名也会有歧义 2021-01-11 15:23:24.607933+0800 BNClient[6992:3058140] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 560] didVerifyDigitalKeyWithError vehicle = <PAAKVehicle: 0x283ec3570> | IOS SDK | / | 增加单独的离线激活状态回调接口 | 1.8号 |  |  |  | IBTM4.20 | 单独增加激活回调的,12月29日第一次沟通认可已经10天了还没有提供, 下个版本必须提供,1-11号 |  | close
14 | 20210105 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 不知道什么情况表示蓝牙连接认证成功 | IOS SDK | / | 1.valeo按BN方案尝试下,查找问题； 2.增加 连接认证状态回调； | 1.8号 |  |  | 按BN方案尝试下。 | IBTM4.20 | 当前不进入回调代理方法,联调停滞,优先级高,1-8号解决 |  | close
15 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 离线激活数据包中相同参数不一致时也能激活成功，应该反馈激活失败 | IBTM | IBTM未对离线激活数字钥匙包做合法性判断 | 1、非正常数据不可以激活成功，要做基本判断，否则有安全问题。 2、非正常数据调用直接失败，不能继续走激活等流程。 | 1.7号 | valeo答复：ibtm判断逻辑还没有实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 同问题2 |  | open
16 | 20210105 | 罗灿 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 离线激活或删除成功，IBTM未发送CAN报文0x43A到CAN总线（有模拟ON档和TBOX联网状态） | IBTM | / | 离线激活或删除成功后满足条件则发起传输请求 | 1.12号 | valeo答复：目前这个版本只实现了离线激活和删除钥匙，还有RKE的基本功能，ibtm实现的功能成熟度不高，属于SDK这边的开发范围我们看下尽量这周晚些时候或者下周再更新一个测试版，ibtm这边需要45月份的full版本实现。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。 |  | IBTM 4.20版本 | 影响：若APP端也无网时，云端无法收到离线相关操作，钥匙信息不同步。 风险：影响130验收，需重新评估验收方案和标准 |  | open
17 | 20210105 | 孙昊 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 蓝牙解闭锁控制，总是提示超时，IBTM是否未做反馈？ | IBTM | / | 同问题3 | 1.12号 | valeo答复：当前有对rke指令响应，我们也还在做ibtm的测试，软件刚发布，我们还没有测试完ibtm。 | 1、蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 同问题3 |  | open
18 | 20210105 | 罗灿 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 解闭锁控制没有发送控制指令到CAN总线，Android APP，IOS APP，Android demo 分别在29号，50号样件上都没有0x362发出 | IBTM | / | 控制指令转发到CAN总线 | 1.12号 | [5 empty] | 可以正常发出报文 | close
19 | 20210111 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 50号样件的内部烧录的程序 和 29号是否一样,59号会提示vin code is different 2021-01-11 11:55:11.898140+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didVerifyDigitalKeyWithError:] [Line 550] didVerifyDigitalKeyWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=207 "VIN code is different." UserInfo={NSLocalizedDescription=VIN code is different.} | IOS SDK |  |  | 1.12号 | [6 empty] | close
20 | 20210111 | 张名燕 | SDK:V3.0 IBTM:12.30 | 在蓝牙模块附近，执行解闭锁功能，总是出现发送失败的超时提示 2021-01-11 11:57:49.282555+0800 BNClient[6901:3034921] -[BNPAAKViewController vehicle:didSendCommandWithError:] [Line 559] didSendCommandWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=201 "Waiting for receiving message timeout." UserInfo={NSLocalizedDescription=Waiting for receiving message timeout.} | IOS SDK | IBTM端不响应APP端的控制指令 | 指令发送可以正常送达，并且可以正常收到响应，而不是现在的响应结果。 | 1.12号 | 同问题3 | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 同问题3 |  | open
21 | 20200116 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 发送上锁指令,出现超时,Code=201: 消息超时 -[BNPAAKViewController vehicle:didSendCommandWithError:] [Line 694] didSendCommandWithError error = Error Domain=com.valeo.session Code=201 "Waiting for rke command result timeout." UserInfo={NSLocalizedDescription=Waiting for rke command result timeout.} | IOS SDK |  | 发送控车指令正常 | 1.18 |  | 蓝牙模块没有实现此功能，在蓝牙模块的V5.0实现。4月20号测试版本实现 |  | IBTM 4.20版本 | 同问题3 |  | open
22 | 20200116 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 车辆删除后,再次添加,不会自动走开始认证添加车辆会自动走didStartRegisterDigitalKeyWithError, 卸载删除APP重新安装后,添加车辆会自动走didStartRegisterDigitalKeyWithError | IOS SDK |  | 添加车辆自动走认证 | 1.18 |  | valeo答复：bug, 下个版本修复 |  | SDK下版本 | 影响：有时候不进行离线激活蓝牙钥匙，导致功能不可用。 |  | open
23 | 20200116 | 孙昊 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 车辆删除后,再次添加,不会自动连接，需要退到后台重新回到页面才会连接。 | Android SDK |  | 添加车辆自动连接能够稳定，不论何种场景，添加之后，靠近设备就能自动连接 | 1.18 |  | valeo答复： 2021.1.18：Bug，下版本修复 |  | SDK下版本 | 同问题6 |  | open
24 | 20200116 | 孙昊 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 连接到蓝牙设备之后，会一直提示MESSAGE_WRONG_FORMA | Android SDK |  | 太频繁，我主动进行数据交互才提示。 | 1.18 |  | valeo答复： 2021.1.18：MESSAGE_WRONG_FORMAT是表示收到本不该收到的，或者格式错误的。 想要分辨是否主动获取的反馈，如果是RKE请监听onCommandStatus的回调；如果是Revoke请监听onRevokeStatus的回调；如果是DK register请监听onDigitalKeyStatus的回调； onError的回调目前用于接收车辆状态变化数据异常及其他非法数据的，目前IBTM端存在BUG，且并未发送车辆状态变化，故APP端可暂时忽略，4月20号实现 |  | IBTM 4.20版本 | 影响：如果一直提示我没办法监听信息，无法分辨是我主动获取还是，SDK内部数据交互导致数据异常。 |  | open
25 | 20200116 | 孙昊 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 目前不知道是不是SDK做了限制，设备离得很近才能连接上 | Android SDK |  | 实际连接车至少要几米的距离，希望能更灵敏一些 | 1.18 |  | valeo答复： 2021.1.18：SDK端对设备的信号强度是做了判断，达到一定强度后才会请求连接，为了提高连接成功率；我们测试同批次可以达到10米以上,Tuning后的样品可以达到20米以上。 请通过onDeviceUpdate这个回调拿到device后，调用device.getStatus()拿到状态值，如果IN_RANGE就是收到广播了，NOT_IN_RANGE就是没收到广播。 先看下广播情况，如果在2M内有广播，没自动连接，那可能跟SDK有关，把日志发给我们看下。如果2米内NOT_IN_RANGE那就要看下硬件了，也可以发个日志看下。 |  | 替换硬件 | 影响：需要与IBTM距离很近才能连接上，调试测试不方便，也不满足基本性能需求。 | 测试2米外没有广播 | open
26 | 20200119 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 没有开始激活的代理方法,就是专门用于回调告知钥匙开始激活的方法 | IOS SDK |  | 提供专门的开始激活的方法 | 1.20 | 1.20日深圳已经提出明确的需求文档 | 请更新《APP 蓝牙SDK 接口需求文档-确认版》 |  | SDK下版本 | 影响：不知道什么时候进行离线激活，不能实现激活过程相关的UI设计需求 |  | open
27 | 20200119 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 激活成功没有回调到didRegisterDigitalKeyWithError来 | IOS SDK |  | 需要回调到数字钥匙激活成功的方法 | 1.20 | 1.20日深圳已经提出明确的需求文档 | 请更新《APP 蓝牙SDK 接口需求文档-确认版》 |  | SDK下版本 | 影响：接口调用不方便。 |  | open
28 | 20200119 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 控制指令(上锁解锁)发送指令还是反掉 | IOS SDK |  | 指令数据正常 | 1.20 |  | 4月20实现 |  | SDK下版本 | 影响：APP操作解锁，车辆响应闭锁，操作闭锁响应解锁 |  | open
29 | 20200119 | 张名燕 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 手机和样件板子需要靠得很近才可以连上 | IOS SDK |  | 支持长一点的距离也能连接 | 1.20 |  | 请返回Valeo确认是否有硬件损坏 |  | 替换硬件 | 同问题25 | 测试2米外没有广播 | open
30 | 20210119 | 刘华坤 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 无法断开；调用断开接口。蓝牙会断开但是一会又自动连接上； | IOS SDK |  | 断开连接，蓝牙不会自动连接，需用户手动连接 | 1.21 |  | valeo答复： Bug，下版本修复 |  | SDK下版本 | 影响：APP无法控制蓝牙断开状态 |  | open
31 | 20200120 | 孙昊 | SDK:V3.1 IBTM:12.30 | 目前Android端，开关车门发送的指令时反的 | Android SDK |  | 关闭车门发送1，开车门发送2 | 1.20 |  | APP文档与CAN矩阵定义不一致，请更新《APP 蓝牙SDK 接口需求文档-确认版》 |  | SDK下版本 | 同问题28 |  | open
Note on J2: 邓利华: 描述问题状态，是否讨论过，初步结论等
Note on O2: 邓利华: 问题解决后由问题提出者验证后关闭问题
Note on C3: 邓利华: 便于了解问题详情
Note on F3: 邓利华: 属于哪个模块/子系统问题

## 版本管控
蓝牙SDK下版本修复内容汇总
序号 | 修复项 | 涉及问题管控表 | 对应接口 | 修复对象
1 | 靠近IBTM后蓝牙不自动连接bug修复 | 问题6、23 | / | Android SDK
2 | APP端操作解闭锁与外发到CAN上的信号定义不一致bug解决 | 问题28、31 | RKE相关 | AndroidSDK IOS SDK
3 | 不自动进行离线激活bug修复 | 问题22 | / | IOS SDK
4 | 修改连接断开接口逻辑为断开后不自动连接，待APP调用连接接口后恢复自动连接策略 | 问题30 | 蓝牙连接断开接口 | Android SDK IOS SDK Android SDK说明文档 IOS SDK说明文档
5 | 查询钥匙激活状态增加激活中状态 | 问题7、8 | 查询钥匙激活状态接口 | Android SDK IOS SDK Android SDK说明文档 IOS SDK说明文档
6 | 离线激活接口增加激活开始和激活成功的状态推送 | 问题26、27 | 离线激活回调 | IOS SDK IOS SDK说明文档
7 | 增加查询钥匙激活状态接口 | 问题7、8 | / | IOS SDK IOS SDK说明文档
8 | 增加优先连接车辆设置接口 | 问题7、8 | / | IOS SDK IOS SDK说明文档
9 | 增加查询连接钥匙状态接口（返回当前支持同时连接钥匙数量和当前已连接数量） | / | / | Android SDK IOS SDK Android SDK说明文档 IOS SDK说明文档
10 | 增加传数字证书的参数，接口参数包含证书路径和P12密码 | 问题7、8 | 添加车辆接口 | IOS SDK IOS SDK说明文档
11 | IOS接口说明文档补充英文错误码描述 | / | 涉及多个接口 | IOS SDK说明文档
12 | IOS接口说明文档补充方法调用流程图 | / | 涉及多个接口 | IOS SDK说明文档
13
18