## 平台与其他车型比对
车型 | UE/UI | APP | TSP | TBox | PKI
平台 | √ | APP-TBox连接，需要兼容GX16车型连接 | 证书公钥加密下发及签名加密等需要兼容GX16的PEPS | 存在自身证书、蓝牙钥匙管理、存储，需要兼容GX16 | TBOX、APP、TSP
GX16 | √ | 1、APP-PEPS连接，PEPS需要提供SDK 2、需要定义Tbox-PEPS之间的通信协议 | TBOX根据通信协议转发给PEPS | TBox需把数据转发到PEPS，PEPS进行蓝牙钥匙管理、存储、PEPS证书更新 | TBOX、APP、TSP、PEPS

## 蓝牙钥匙系统功能列表
版本计划 | V0.1 |  | V0.2 | V0.3 |  | V0.4 |  | V0.5
| 开发周期：8.1-9.30 提测时间：10.10 版本发布：10.30 GX16调试：无 PEPS释放：10.9（遥控接闭锁） |  | 开发周期：10.10-11.9 提测时间：11.10 版本发布：11.30 GX16调试：12.10（APP-PEPS） PEPS释放：11.26 | 开发周期：11.10-12.9 提测时间：12.10 版本发布：12.30 GX16联调：12.30（系统联调） PEPS释放：1.11 |  | 开发周期：12.10-3.10 提测时间：3.10 版本发布：3.30 GX16测试：4.15（整车） PEPS释放：2.28 |  | 开发周期：3.10-6.10 提测时间：6.10 版本发布：6.30 GX16联调：6.30 PEPS释放：4.30
序号 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能类型 | 关键路径 | 状态 | 接口类型 | 接口描述 | 系统开发版本 | 责任人 | 备注
1 | 蓝牙钥匙管理 | 钥匙注册 | 车主申请蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 注册钥匙 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
2 |  |  | 蓝牙钥匙注册数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
3 |  |  | 车主离线申请蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TBOX | 设计 |  |  | V0.3
4 |  |  | UE/UI设计 (开通蓝牙钥匙) | 通用 | APP | 开发 |  |  | V0.1
5 |  | 车主钥匙查询 | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1
6 |  |  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1
7 |  | 钥匙更新 | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 更新钥匙 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
8 |  |  | 非车主更新自己蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
9 |  |  | 钥匙更新数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
10 |  | 车主注销自己钥匙 | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 删除特定钥匙 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
11 |  |  | 删除指令转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
12 |  |  | 离线注销蓝牙钥匙通知 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  | 删除特定钥匙 | V0.2
13 |  |  | 离线注销蓝牙钥匙通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  | 删除特定钥匙 | V0.2
14 |  | 修改期限 | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 修改特定钥匙期限 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
15 |  |  | 修改有效期数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
16 |  |  | 车主离线修改蓝牙钥匙期限 | 通用 | APP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
17 |  |  | 离线修改期限通知 | 通用 | TBOX->TSP | TBD |  |  | TBD |  | 不做
18 |  |  | 离线修改期限通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
19 |  | 修改权限 | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 修改特定钥匙权限 | V0.3 |  | 依赖密码服务模块开发
20 |  |  | 车主修改蓝牙钥匙权限数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
21 |  |  | 车主离线修改蓝牙钥匙权限 | 通用 | APP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
22 |  |  | 离线修改权限通知 | 通用 | TBOX->TSP | TBD |  |  | TBD |  | 不做
23 |  |  | 离线修改权限通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
24 |  | 车主收回借车人钥匙 | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 删除特定钥匙 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
25 |  |  | 车主注销授权蓝牙钥匙数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
26 |  |  | 车主离线注销授权蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TBOX | 开发 |  |  | V0.2
27 |  |  | 车主离线注销授权蓝牙钥匙通知 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.2
28 |  |  | 车主离线注销授权蓝牙钥匙通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  |  | V0.2
29 |  | 修改删除交互 | UE/UI设计 | 通用 | APP | 开发 |  |  | V0.1
30 |  | 消息通知 | 车主注销自己蓝牙钥匙通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2 |  | 依赖消息通知服务模块开发
31 |  |  | 车主收回已授权蓝牙钥匙通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
32 |  |  | 非车主归还蓝牙钥匙通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
33 |  |  | 钥匙到期自动注销蓝牙钥匙通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
34 |  |  | 车主修改蓝牙钥匙期限通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
35 |  |  | 车主修改蓝牙钥匙权限通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
36 |  |  | 蓝牙钥匙到期前一天提醒通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
|  |  | 车主蓝牙钥匙3个月未更新讲发送更新通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
37 |  |  | 非车主授权确认蓝牙钥匙成功通知 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.2
38 |  | 钥匙分享 | 车主授权蓝牙钥匙（添加被授权人） | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1 |  | 依赖短信服务平台及密码服务模块开发
39 |  |  | 好友分享钥匙（添加好友） | 通用 | APP->TSP | TBD |  |  | TBD |  | 本阶段不考虑
40 |  |  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1
41 |  |  | 车主撤销授权 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1
42 |  |  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  | 注册钥匙 | V0.1
43 |  |  | 非车主注册蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 注册钥匙 | V0.2
44 |  |  | 非车主注册蓝牙钥匙数据转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
45 |  |  | 非车主离线激活钥匙 | 通用 | APP->TBOX | 开发 |  |  | V0.1
46 |  |  | 非车主离线激活钥匙通知 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.2
47 |  |  | 非车主离线激活钥匙通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  |  | V0.2
48 |  |  | UE/UI设计 | 通用 | APP | 开发 |  |  | V0.1
49 |  | 非车主钥匙管理 | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP | 开发 |  |  | V0.1
50 |  |  | 非车主归还蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TSP->TBOX | 开发 |  | 删除特定钥匙 | V0.1 |  | 依赖密码服务模块开发
51 |  |  | 非车主离线归还蓝牙钥匙 | 通用 | APP->TBOX | 开发 |  |  | TBD
52 |  |  | 非车主离线归还蓝牙钥匙通知 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.1
53 |  |  | 非车主离线归还蓝牙钥匙数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  |  | V0.2
54 |  |  | UE/UI设计 | 通用 | APP | 开发 |  |  | V0.1
55 |  | 自动注销 | 钥匙到期自动注销蓝牙钥匙 | 通用 | TBOX | 开发 |  |  | V0.1
56 |  |  | 钥匙到期前一天通知提醒 | 通用 | TSP->APP | 开发 |  |  | V0.1
57 |  |  | 自动注销通知 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.1
58 |  |  | 自动注销通知数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  |  | V0.1
59 |  | 权限管理 | 权限分类 | 通用 | TSP | TBD |  |  | TBD |  | 暂不做单独蓝牙钥匙权限管理
60 |  |  | UE/UI设计 | 通用 | APP | TBD |  |  | TBD
61 |  |  | 授权权限设计 | 通用 | APP | TBD |  |  | TBD
62 | 蓝牙钥匙配置管理 | 车辆蓝牙信息 | 车辆申请初始PIN码 | 平台化 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.1
63 |  |  | 更新PIN码 | 平台化 | TSP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 预留
64 |  |  | 车辆上传蓝牙钥匙配置信息 | 通用 | TBOX->TSP | 开发 |  |  | V0.1
65 |  |  | 车辆上传蓝牙钥匙配置信息数据转发 | GX16 | PEPS->TBOX | 开发 |  |  | V0.3
66 |  |  | 非车主查询蓝牙配置？（当前注册时下发，APP保存 | 平台化 | APP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 不做
67 |  |  | 车主查询蓝牙配置 | 平台化 | APP->TBOX | TBD |  |  | TBD |  | 预留
68 | 运营/售后 | 蓝牙钥匙维护 | 车主报废车辆，账号注销 | 通用 | TSP->TBOX | 需求 |  | 删除所有钥匙 | V0.4 |  | 产品提供PRD需求文档进行设计---宁凯宇负责
69 |  |  | 僵尸车处理 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.4
70 |  |  | 车主转让车辆，过户 | 通用 | TSP->TBOX | 需求 |  | 删除所有钥匙 | V0.4
71 |  |  | 删除所有钥匙 | 通用 | TSP->TBOX | 开发 |  |  | V0.1
72 |  |  | 删除指令转发 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2
73 |  |  | 车主更换PEPS换件 | GX16 |  | 需求 |  |  | V0.4
74 |  |  | 换件管理页面 | 通用 | TSP? | 需求 |  |  | V0.5
75 |  |  | 管理员注销蓝牙钥匙 | 通用 | TSP->TBOX | 需求 | 删除特定钥匙 | 删除特定钥匙 | V0.5
76 |  |  | UE/UI设计 |  |  | 需求 |  |  | V0.5
77 | 系统功能 | 钥匙一致性 | TSP查询特定钥匙状态（触发机制待定，如收到APP自动注销，未收到车端上报时） | 通用 | TSP->TBOX | TBD | 查询特定钥匙 | 查询特定钥匙 | TBD |  | 舒琪与胡冬红负责给出方案
78 |  |  | TSP查询所有钥匙状态（触发机制：钥匙下发失败） | 通用 | TSP->TBOX | TBD | 查询所有钥匙 | 查询所有钥匙 | TBD
79 | APP保活 | IOS保活方案 |  | 通用 | APP | 设计 |  |  | V0.3 |  | 邓利华与赖斯超负责技术研究
80 |  | Android保活方案 |  | 通用 | APP | 设计 |  |  | V0.3
81 | 蓝牙控制 | 蓝牙连接 | 手动连接 | 平台化 | APP | 开发 |  |  | V0.2 |  | 产品负责提供PRD需求文档 张静负责提供UE设计
82 |  |  | 自动连接 | 平台化 | APP | 开发 |  |  | V0.3
83 |  |  | 断开检测 | 平台化 | APP | 开发 |  |  | V0.2
84 |  | 安全认证 | PIN码认证 | 平台化 | APP-BLE | 开发 |  |  | V0.2
85 |  |  | 蓝牙登录 | 平台化 | APP->TBOX | 开发 |  |  | V0.2
86 |  | 主动控制 | 车控交互设计 | 通用 | APP | 开发 |  |  | V0.3
87 |  |  | 解锁 | 平台化 | APP->TBOX |  |  |  | V0.3
88 |  |  | 闭锁 | 平台化 | APP->TBOX |  |  |  | V0.3
89 |  |  | 开后备箱... | 平台化 | APP->TBOX |  |  |  | V0.3
90 |  |  | 控车逻辑（车端） | 平台化 | TBOX |  |  |  | V0.3
91 |  | 被动控制 | 车控提醒 | 平台化 | APP | 需求 |  |  | V0.3
92 |  |  | 控制策略 | 平台化 | APP->TBOX |  |  |  | V0.3
93 |  | 泊车 | 泊车UE/UI | GX16 | APP | 需求 |  |  | V0.3
94 |  |  | 泊车控制逻辑 | GX16 | APP | 需求 |  |  | V0.3
95 |  |  | 泊车异常提示 | GX16 | APP | 需求 |  |  | V0.3
96 | 蓝牙SDK | APP蓝牙SDK接口 | 初始化 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
97 |  |  | SDK版本 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
98 |  |  | SDK运行日志 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
99 |  |  | 蓝牙连接状态 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
100 |  |  | 泊车控制 | GX16 | APP | 设计 |  |  | V0.3
101 |  |  | 泊车相关状态 | GX16 | APP | 设计 |  |  | V0.3
102 |  |  | 钥匙信息 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
103 |  |  | 车辆选择 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
104 |  |  | RKE功能 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
105 |  |  | 车辆状态获取 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
106 |  |  | 证书获取 | GX16 | APP | 设计 |  |  | V0.3
107 |  |  | 离线分享 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
108 |  |  | 离线删除 | GX16 | APP | 开发 |  |  | V0.3
109 |  |  | 无感进入反馈 | GX16 | APP | 需求 |  |  | V0.3
110 |  |  | 数据透传设置 | GX16 | APP | TBD |  |  | TBD
111 |  |  | 数据透传 | GX16 | APP | TBD |  |  | TBD
112 | 数字证书 | 证书罐装 | 设备ID导入 | 通用 | ...->TSP | 设计 |  |  | V0.3 |  | 邓利华负责跟踪PKI证书使用说明文档，大概9月5号提供
113 |  |  | 批量申请证书 | 通用 | 点检设备->TSP->PKI | 设计 |  |  | V0.3
114 |  |  | PEPS证书罐装 | GX16 | 点检设备->PEPS | 设计 |  |  | V0.3
115 |  |  | TBOX证书罐装 | 通用 | 点检设备->TBOX | 设计 |  |  | V0.3
116 |  | 证书申请 | APP证书申请 | 通用 |  | 设计 |  |  | V0.3
117 |  |  | TSP证书申请 | 通用 | TSP-PKI->TSP | 设计 |  |  | V0.3
118 |  | 证书更新 | 售后申请 | 通用 | WEB页面->TSP | 设计 |  |  | V0.3
119 |  |  | PEPS更新 | GX16 |  | 设计 |  |  | V0.3
120 |  |  | TBOX更新 | 通用 | TBOX->TSP->PKI | 设计 |  |  | V0.3
121 | 监控平台 |  | 蓝牙钥匙操作日志数据收集展示 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.4 |  | 1、产品与技术共同明确各方需求 2、张静负责界面UE
122 |  |  | 终端异常报警展示 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.4
123 |  |  | TBOX蓝牙故障上报 | 平台化 | APP->TSP | 需求 |  |  | V0.4
124 |  |  | PEPS故障上报 | GX16 | APP->TSP | 需求 |  |  | V0.4
125 |  |  | 数据统计分析 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.4
126 |  |  | UE/UI设计 | 通用 | web页面 | 需求 |  |  | V0.4
127 | 其它 |  | 蓝牙钥匙使用说明书手册 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.5
128 |  |  | 蓝牙钥匙管理的各页面帮助文档 | 通用 |  | 需求 |  |  | V0.5
129 |  |  | PEPS UTC时间同步 | GX16 | TBOX->PEPS | 开发 |  |  | V0.2 |  | 邓利华负责
130 |  |  | 大数据账号同步（蓝牙钥匙解锁后user ID发给TBOX） | GX16 | PEPS->TBOX | 需求 |  |  | V0.3 |  | 邓利华负责
131 | 下线检测 |  | 蓝牙钥匙下线检测 | GX16 |  | 需求 |  |  | V0.5 |  | 初步方案仅做蓝牙硬件检测
132 | 其他ECU | 网关转发 | CAN ID网关转发 | GX16 |  | 开发 |  |  | V0.3 |  | 网关根据信号需求进行路由
133 | 账号同步 | IHU账号同步 | 蓝牙钥匙登录账号同步给IHU | GX16 | APP->PEPE->IHU | 设计 | 蓝牙SDK接口
134
135
136
137
138

## 任务管控表
序号 | 任务时间 | 任务类型 | 所属项目 | 任务描述 | 输入输出 | 要求完成时间 | 关联人 | 任务状态 | 进度 | 完成时间 | 处理描述
1
2

## 各期测试功能清单划分
版本 | 功能模块 | 详细功能清单 | 线下线下区分 | 平台支持范围 | 版本开发测试周期 | 备注说明 | 风险分析
V0.1 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | 兼容GX16测试 | 开发时间：当前-9.29 提测时间：9.30 测试时间：9.30-10.20 版本发布时间点：10.30 | 1、UE/UI、APP转测试 2、TSP转测试 3、平台Tbox配合测试 4、消息通知不转测试 5、密码服务不转测试
|  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上
|  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主撤销授权 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上
|  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上
钥匙到期自动注销蓝牙钥匙
| 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上
|  | 车主查询蓝牙配置 | 线上
V0.2 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | 线上线下平台实现 线上兼容GX16测试 | 开发时间：10.8-11.10 提测时间：11.10 测试时间：11.10-11.20 版本发布时间点：11.30 | 1、平台Tbox转测试 2、消息通知转测试 3、密码服务转测试 4、PKI部分转测试 5、需要验证平台Tbox（内置BLE）的蓝牙连接及一个车门解锁闭锁功能，其余下面车控功能不进行验证
|  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上
|  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销自己蓝牙钥匙 | 线下
|  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主撤销授权 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上
|  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销授权蓝牙钥匙 | 线下
|  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下激活钥匙 | 线下
|  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下注销已授权蓝牙钥匙 | 线下
钥匙到期自动注销蓝牙钥匙
|  | 车主线下修改钥匙有效期 | 线下
|  | 车主线下修改钥匙权限 | 线下
|  | 非车主线上激活钥匙 | 线上
查询Tbox端蓝牙钥匙数量
| 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上
|  | 上传车辆蓝牙信息 | 线上
|  | 车主查询蓝牙配置 | 线上
| PKI证书罐装 | APP证书制作 | 线上
TSP证书制作
Tbox证书制作
PEPS证书制作
PEPS根证书罐装
TSP证书下发
|  | APP根证书下发 | 线上
Tbox根证书罐装
V0.3 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | 线上线下兼容GX16测试 | 开发时间：11.11-12.30 提测时间：12.30 测试时间：12.30-1.10 版本发布时间点：1.20 | 1、蓝牙连接转测试 2、车控功能转测试 3、PKI全部转测试 4、需搭建台架-GX16
|  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上
|  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销自己蓝牙钥匙 | 线下
|  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主撤销授权 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上
|  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销授权蓝牙钥匙 | 线下
|  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下激活钥匙 | 线下
|  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下注销已授权蓝牙钥匙 | 线下
钥匙到期自动注销蓝牙钥匙
|  | 车主线下修改钥匙有效期 | 线下
|  | 车主线下修改钥匙权限 | 线下
|  | 非车主线上激活钥匙 | 线上
查询Tbox端蓝牙钥匙数量
| 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上
|  | 上传车辆蓝牙信息 | 线上
|  | 车主查询蓝牙配置 | 线上
| 蓝牙钥匙使用 | 蓝牙钥匙手动连接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动链接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙手动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙近控车辆 | 线下
|  | 蓝牙钥匙权限查询 | 线上
| PKI证书罐装 | APP证书制作 | 线上
Tbox证书制作
TSP证书制作
PEPS证书制作
PEPS根证书罐装
TSP证书下发
|  | APP根证书下发 | 线上
Tbox根证书罐装
V0.4 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | 线上线下兼容GX16测试 | 开发时间：1.1-3.10 提测时间：3.10 测试时间：3.10-3.20 版本发布时间点：3.30 | GX16车型5方联调台架测试
|  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上
|  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销自己蓝牙钥匙 | 线下
|  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主撤销授权 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上
|  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销授权蓝牙钥匙 | 线下
|  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下激活钥匙 | 线下
|  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下注销已授权蓝牙钥匙 | 线下
钥匙到期自动注销蓝牙钥匙
|  | 运营人员后台注销蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下修改钥匙有效期 | 线下
|  | 车主线下修改钥匙权限 | 线下
|  | 非车主线上激活钥匙 | 线上
查询Tbox端蓝牙钥匙数量
| 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上
|  | 上传车辆蓝牙信息 | 线上
|  | 车主查询蓝牙配置 | 线上
| 蓝牙钥匙使用 | 蓝牙钥匙手动连接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动链接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙手动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙近控车辆 | 线下
|  | 蓝牙钥匙权限查询 | 线上
| PKI证书罐装 | APP证书制作 | 线上
TSP证书制作
Tbox证书制作
PEPS证书制作
PEPS根证书罐装
TSP证书下发
|  | APP根证书下发 | 线上
Tbox根证书罐装
| 蓝牙钥匙维护流程 | 车主报废车辆
车主转让车辆
车主更换PEPS换件
| 蓝牙钥匙监控平台 | 蓝牙钥匙操作日志数据收集展示
终端异常报警展示
故障上报展示
数据统计分析
| 其它 | 蓝牙钥匙使用说明书手册
蓝牙钥匙管理的各页面帮助文档
V0.5 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | 线上线下兼容GX16测试 | 进行整车联调：3.30—6.20 版本发布时间点：6.20 | GX16整车联调测试
|  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上
|  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销自己蓝牙钥匙 | 线下
|  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主撤销授权 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上
|  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上
|  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下注销授权蓝牙钥匙 | 线下
|  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下激活钥匙 | 线下
|  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上
|  | 非车主线下注销已授权蓝牙钥匙 | 线下
钥匙到期自动注销蓝牙钥匙
|  | 运营人员后台注销蓝牙钥匙 | 线上
|  | 车主线下修改钥匙有效期 | 线下
|  | 车主线下修改钥匙权限 | 线下
|  | 非车主线上激活钥匙 | 线上
查询Tbox端蓝牙钥匙数量
| 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上
|  | 上传车辆蓝牙信息 | 线上
|  | 车主查询蓝牙配置 | 线上
| 蓝牙钥匙使用 | 蓝牙钥匙手动连接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动链接 | 线下
|  | 蓝牙钥匙手动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙自动断开 | 线下
|  | 蓝牙钥匙近控车辆 | 线下
|  | 蓝牙钥匙权限查询 | 线上
| PKI证书罐装 | APP证书制作 | 线上
Tbox证书制作
TSP证书制作
PEPS证书制作
PEPS根证书罐装
|  | APP根证书下发 | 线上
TSP证书下发
Tbox根证书罐装
| 蓝牙钥匙维护流程 | 车主报废车辆
车主转让车辆
车主更换PEPS换件
| 蓝牙钥匙监控平台 | 蓝牙钥匙操作日志数据收集展示
终端异常报警展示
故障上报展示
数据统计分析
| 其它 | 蓝牙钥匙使用说明书手册
蓝牙钥匙管理的各页面帮助文档
Note on C112: 作者: 橙色代表该功能不知道放在那期做，未定

## 蓝牙钥匙功能清单大全（见第功能列表工作簿）
编号 | 功能模块 | 详细功能清单 | 线下线下区分 | 平台版本是否支持 | GX16是否支持 | 备注说明 | 依赖相关技术说明
1 | 蓝牙钥匙管理 | 车主申请蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖密码服务模块开发 | 平台依赖技术： 1、线下场景依赖Tbox厂商开发BLE接口----重要 2、线上TBOX与TSP数据传输协议，见舒琪提供蓝牙钥匙微服务设计文档---完成 3、线下APP与Tbox(BLE)数据传输协议，见胡冬红给的蓝牙接口服务协议---完成 GX16依赖技术： 1、车内通信数据传输协议（Tbox-PEPS），找邓利华--完成 2、PEPS时间同步，依赖PEPS，需要SDK后进行技术研究----重要 3、线下蓝牙钥匙的连接依赖PEPS，需要SDK--重要
2 |  | 车主查看自己蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y
3 |  | 车主编辑自己蓝牙钥匙名称 | 线上 | Y | Y
4 |  | 车主更新自己蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
5 |  | 车主注销自己蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
6 |  | 车主线下注销自己蓝牙钥匙 | 线下 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
7 |  | 车主授权蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 1、依赖短信服务平台及密码服务模块开发 2、IM模块是否需要支持此功能
8 |  | 车主查询授权蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y
9 |  | 车主撤销授权 | 线上 | Y | Y | 依赖密码服务模块开发
10 |  | 车主修改蓝牙钥匙有效期 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
11 |  | 车主修改蓝牙钥匙权限 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
12 |  | 车主注销授权蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
13 |  | 车主线下注销授权蓝牙钥匙 | 线下 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
14 |  | 非车主授权确认蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块开发
15 |  | 非车主线下激活钥匙 | 线下 | Y | Y
16 |  | 非车主查看已授权蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y
17 |  | 非车主线上注销已授权蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
18 |  | 非车主线下注销已授权蓝牙钥匙 | 线下 | Y | Y | 依赖消息通知模块及密码服务模块开发
19 |  | 钥匙到期自动注销蓝牙钥匙 |  | Y | Y | 依赖消息通知模块
20 |  | 运营人员后台注销蓝牙钥匙 | 线上 | Y | Y | 功能是否需要，需与产品确认
21 |  | 车主线下修改钥匙有效期 | 线下 | Y | Y
22 |  | 车主线下修改钥匙权限 | 线下 | Y | Y
23 |  | 非车主线上激活钥匙 | 线上 | Y | Y
24 |  | 查询Tbox端蓝牙钥匙数量 |  | Y | N
25 | 蓝牙钥匙配置管理 | 车主更新PIN码 | 线上 | Y | Y |  | 平台依赖技术： 1、BLE模组需要厂商开放接口，同上 GX16依赖技术： 不需要支持PIN相关流程处理
26 |  | 上传车辆蓝牙信息 | 线上 | Y | Y
27 |  | 车主查询蓝牙配置 | 线上 | Y | Y
28 | 蓝牙钥匙使用 | 蓝牙钥匙手动连接 | 线下 | Y | Y | 蓝牙钥匙的使用需要产品提供PRD文档及UE／UI，描述蓝牙钥匙具体可以控制车辆那些功能 | 平台依赖技术： 1、BLE模组需要厂商开放接口，同上 2、自动连接需要APP保活技术--重要 GX16依赖技术： 1、自动连接需要APP保活技术--同上 2、线下蓝牙钥匙的连接依赖PEPS，需要SDK--同上
29 |  | 蓝牙钥匙自动链接 | 线下 | Y | Y
30 |  | 蓝牙钥匙手动断开 | 线下 | Y | Y
31 |  | 蓝牙钥匙自动断开 | 线下 | Y | Y
32 |  | 蓝牙钥匙近控车辆 | 线下 | Y | Y
33 |  | 蓝牙钥匙权限查询 | 线上 | Y | Y
34 | PKI证书罐装 | APP证书制作 | 线上 | Y | Y | 此功能开展依赖第三方供应商的技术实施方案 | 1、依赖PKI厂商提供针对平台及GX16的技术实施方案文档--重要
35 |  | Tbox证书制作 |  | Y | Y
TSP证书制作
36 |  | PEPS证书制作 |  | N | Y
37 |  | PEPS根证书罐装 |  | N | Y
TSP证书下发
38 |  | APP根证书下发 | 线上 | Y | Y
39 |  | Tbox根证书罐装 |  | Y | Y
40 | 蓝牙钥匙维护流程 | 车主报废车辆 |  | Y | Y | 需要产品考虑钥匙的生命周期，平台跟GX16有点区别 | 暂无
41 |  | 车主转让车辆 |  | Y | Y
42 |  | 车主更换PEPS换件 |  | N | Y
43 | 蓝牙钥匙监控平台 | 蓝牙钥匙操作日志数据收集展示 |  | Y | Y | 蓝牙钥匙监控平台需要产品根据场景业务来提供PRD相关文档，描述蓝牙钥匙监控的具体内容 | 暂无
44 |  | 终端异常报警展示 |  | Y | Y
45 |  | 故障上报展示 |  | Y | Y
46 |  | 数据统计分析 |  | Y | Y
47 | 其它 | 蓝牙钥匙使用说明书手册 |  | Y | Y |  | 暂无
48 |  | 蓝牙钥匙管理的各页面帮助文档 |  | Y | Y
备注：红色代表需求需要确认，相对应的人员需要给出相关的PRD、UE等相关技术方案文档
后续重点工作排序
1、确认蓝牙钥匙管理的几点功能是否实现
2、PKI证书实现的技术方案与第三方尽快明确，以便输出使用说明文档，证书制作流程、灌装流程，下发流程等
3、蓝牙连接及车控需要实现那些功能尽快明确，APP开发依赖于PEPS提供SDK，需广州院尽快提供。其次产品尽快输出车控相关的PRD及UE/UI相关文档
4、蓝牙钥匙生命周期考虑，产品明确生命周期场景，开发需要提供技术方案应对
5、蓝牙钥匙监控平台需要实现那些功能尽快明确，输出PRD及UE/UI相关文档
6、蓝牙钥匙使用说明书手册编写落地，以及确认每个蓝牙钥匙管理页面是否需要帮助文档确认